**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Mnichovo Hradiště**

se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 002 38 309

DIČ: CZ00238309

Zastoupený: Ing. Jiří Plíhal - starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat v technických záležitostech této smlouvy:

* Miloslav Just, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Ing. Pavel Král, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **B R E X, spol. s r.o.**

se sídlem: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá

IČ: 40232549

DIČ: CZ40232549

Zastoupený: Ing. Ivo Vrbka, jednatel; mob: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Martin Dulák, prokurista

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 1504

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s. Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy:

* Ing. Ivo Vrbka, jednatel mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 2. 2023 uzavřena smlouva o dílo na stavební práce vedené pod názvem: *„Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště.“* (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je realizace díla „Lávka přes dálnici D10, Mnichovo Hradiště“ podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele.
2. Z důvodu zdlouhavého projednávání záborů a nájmů pozemků ŘSD došlo ke zpoždění předání staveniště zhotoviteli a tím pádem k posunu celého časového harmonogramu realizace díla. Dokončovací práce a realizace násypového tělesa tak měly být provedeny v období, kdy je postup činností značně omezen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Z tohoto důvodu tedy muselo být provedení uvedených prací odloženo.
3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a s tím související změně Smlouvy.
4. V čl. 3.2.2. Smlouvy se tedy text: „*Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 10. 2023.“* ruší a nahrazuje textem: *„Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 4. 2024.“****.***
5. Dále je předmětem dodatku změna rozsahu předmětu díla o neprovedené méněpráce a s tím související změna ceny díla. Méněpráce jsou blíže specifikovány v přiložených změnových listech č. 7a a 7b, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
6. Přehled změny ceny díla je následující:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 29.773.392,91 Kč

Cena odsouhlasených ZBV dle dodatku č. 1 bez DPH: - 4 678 761,06 Kč

Cena díla po zohlednění změny závazků dle dodatku č. 1 bez DPH: 25 094 631,85 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, kdy každá ze stran obdrží po jednom stejnopisu. V případě, že je tento dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek bude opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram prací.

V Mnichově Hradišti dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Liberci dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

objednatel zhotovitel

*Přílohy: Příloha č. 1 - změnové listy č. 7a, 7b*

 *Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram prací*