Stavba:

„Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická, Svitavy“

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	KAVE Bau s.r.o.

IČO: 24135658, DIČ: CZ24135658

sídlo K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupen Petrem Veselým, jednatelem

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 2

- Objekt a oddíl stavby:  SO 102.1 (vodovodní řad) a SO 102.3 (vodovodní přípojky).

- Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- Zápisy z KD bod 2.1, 2.2, 6.1,

- Dopis P & P InTech s.r.o. č.j. 81_17_23/23-03 ze dne 27.09.2023

- a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, která nebyla v době sjednání „Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 011/2023“ ze dne 22.8.2023 známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.5, písm. a) SoD.

Tato skutečnost spočívá v tom, že:

- Zhotovitel během výkopových prací odhalil neprovozované a staré plynové potrubí, které bylo nutné zlikvidovat dle pokynů společnosti GasNet.

- Zhotovitel během výkopových prací odhalil, že v napojení vodovodního řadu na ul Nezvalova je potrubí dimenze DN100 LT. Po dohodě s projektantem, TDI a provozovatelem byla dohodnuta změna KL.

- Zhotovitelem byl zjištěn aktuální průběh vodovodu z ul. Lidická do ul. Revoluční. S projektantem, TDI a provozovatelem byla dohodnuta úprava kladečského schématu. Na vodovod byly osazeny kolena navíc + T-kus 110/110 a uzávěr DN100. Dále bude osazen automatický přivzdušňovací ventil 2“ s přírubou DN80 a redukční příruba 100/80. Kolem ventilu bude vybudována šachtička DN400 s pojezdovým poklopem.

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 13.592.916,00 Kč |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 8.922.878,63 Kč |
| Koeficint (-) | 0,656 |
| Koeficint ( % ) | 65,643 % |

Přehled nových položek

| Ozn. | Číslo položky | Název položky |  | MJ |  | Cena výchozí j.c. |  | Koef. |  | Nová j.c. cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL 2 - SO 102.1.1 – vodovodní řad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | R-007 | příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-hrdlo, médium voda; hrdlo DN1=100, hrdlo DN=100; těleso tvárná litina |  | kus |  | 8 750,00 Kč |  | 1,000 |  | 8 750,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | R-001 | automatický přivzdušňovací ventil 2" |  | kus |  | 13 650,00 Kč |  | 1,000 |  | 13 650,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | R-002 | LIT.tvar XR 100/80 PN 10//16 |  | kus |  | 3 595,00 Kč |  | 1,000 |  | 3 595,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | R-003 | Zřízení revizní plastové šachty hl. 2 m |  | kus |  | 9 000,00 Kč |  | 1,000 |  | 9 000,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 (5400,00 Kč + montáž 3600,00 Kč) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | R-004 | Koleno litinové přírubové DN 80, 90° |  | kus |  | 1732,00 Kč |  | 1,000 |  | 1 732,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | R-005 | TP-kus přírubový DN 80, L= 100 mm |  | kus |  | 1 401,00 Kč |  | 1,000 |  | 1 401,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | R-006 | koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný |  | kus |  | 1 390,00 Kč |  | 1,000 |  | 1 390,00 Kč |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 969011141.R00 |  | Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm |  | m |  | 77,30 Kč |  | 0,656 | 50,71 Kč |
| Způsob určení ceny |  |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 286134213R |  | trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 10,00 mm |  | m |  | 319,00 Kč |  | 0,656 | 209,26 Kč |
| Způsob určení ceny |  |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 871241121.R00 |  | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm |  | m |  | 74,80 Kč |  | 0,656 | 49,07 Kč |
| Způsob určení ceny |  |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |  |  |  |

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL 2 – SO 102.1. | SO 102.1 | Vodovodní řad - méněpráce | - 19.517,80 Kč | - 23.616,54 Kč |
| ZL 2 – SO 102.1. | SO 102.1 | Vodovodní řad - vícepráce | 97.114,53 Kč | 117.508,58 Kč |
| ZL 2 – SO 102.3 | SO 102.3 | Vodovodní přípojky - méněpráce | - 112.078,35 Kč | - 135.614,80 Kč |
| Cena změnových rozpočtů |  |  | - 34.481,62 Kč | - 41.722,76 Kč |

Celková cena díla

| Část | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- |
| Méněpráce | - 131.596,15 Kč | - 159.231,34 Kč |
| Vícepráce | 97.114,53 Kč | 117.508,58 Kč |
| Celkem | - 34.481,62 Kč | - 41.722,76 Kč |
| Cena díla celkem dle SOD vč. dodatku č. 1 | 9.112.483,22 Kč | 11.026.104,70 Kč |
| Cena díla celkem dle ZL č. 2 | 9.078.001,60 Kč | 10.984.381,94 Kč |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. Položky (materiál), které nebyly oceněny pro návrh ceny díla, jsou oceněny v nákupních cenách KAVE Bau s.r.o. (Cena stanovená dle nabídky společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023) nebo v cenách ceníku RTS a poníženy o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD vč. dodatku č. 1 | SO 102 | 16.11.2023 |
|  | SO 103 | 30.09.2024 |
| Navrhovaný termín dle změnového listu | SO 102 | 16.11.2023 |
|  | SO 103 | 30.09.2024 |
| Změnový list č. 2 – bez změny termínu dokončení dle SoD |  |  |

Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet - Svitavy - Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu na ul. Lidická - ZL 2

- Cenová nabídka společnosti HAK velkoobchod s.r.o. č. 230901441 ze dne 25.10.2023

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne ____.____. 2023

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

Zhotovitel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(ředitel společnosti)	……………………………..

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

P & P InTech s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

- Autorský dozor projektanta:

P & P InTech s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

- Provozovatel:

Vodárenská Svitavy s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx				……………………………..