sp. zn. Spr 921/ 2022 Na všech podáních v této věci uvádě jte jednací číslo soudu

# OKRESNÍ SOUD V DĚČÍNĚ

Masarykovo náměstí 1, 405 29 Děčín



# DODATEKč.1

**ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace k akci**

(,,OS Děčín - úplatné nabytí nemovitosti ulice Radniční 23/1")

# Česká republika - Okresní soud v Děčíně Sídlo: Masarykovo náměstí 1

405 29 Děčín

# Zastoupena: Mgr.Janem Tichým - předsedou okresního soudu IČO: 00024830

bankovní spojení: **ČNB,** č.ú.:

Kontaktní údaje: tel.:

e-mail:

datová schránka -

(dále je n „objednatel" na straně jedné)

a

# Obchodní firma: IDP spol. s.r.o.

**Sídlo: Fabiána Pulíře 117** / **4,**

**400 01 Ústí nad Labem**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud** v Ústí **nad Labem pod sp. zn. C 22257**

**zastoupena: Vladislavem Kašperem** - **jednatelem společnosti IČO: 27279936**

**DIČ: CZ27279936**

**bankovní spojení:**

**e-mail:**

**datová schránka:** -

(dále jen „z hotovitel" na straně druhé)

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanské ho zákoníku, ve znění pozdě jších právn ích předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

# Článek I

**Předmět dodatku**

1. V důsledku uzavře1ú smlouvy a následně i zahá jení prací zhotovitelem byly v důsledku nepředvídatelných změn stran dispozičního řešení předmětu díla vzešlých z jednání organizačních složek státu dohodnu ty dílčí změny předmětu díla, které mají vliv na časovou do taci, která musí být zhotovite li poskytnuta k dokončení předmětu díla.
2. Změny byly odsouhlaseny od povědnými. zástupci objednatele a zhotovitele. Celková změna díla se nemění.

**Článek** II

# Změny smlouvy o dílo

1. **Článek** II **odst. 4 se mění takto:**
	1. Rozsah prací na předm ětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. A smlouvy o dílo byl dokončen a protokolárně předán ke dni 15. 1. 2024.

Spr 921/ 2022

* 1. Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. B smlouvy o dílo bude dokončen a protokolárně předán nejpozději ke dni 31.3.2024.
	2. Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. C smlouvy o dílo bude dokončen a proto kolárně předán nejpozději ke dni 15. 4. 2024.
	3. Rozsah prací na předmětu díla specifikovaný v článku II odst. 1 písm. D smlouvy o dílo bude prováděn v průběhu realizace stavebních prací v měsících květnu a červnu 2024, nejpozději do 30. 6. 2024.

## Článek V odst. 2 se mění takto:

Zhotovitel je oprávněn fak turovat dílčí části celkové ceny díla, jak jsou specifikovány v článku IV odst. 2 smlouvy o dílo, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání příslušné části díla dle článku II odst. 4 smlouvy o dílo.

## Článek III Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyho toven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnos ti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne 6. 2. 2024 V Ústí nad Labem dne 6.2.2024

## Za objednatele:

**Česká republika Okresní soud v Děčíně**

Jméno, příjmení: Mgr. Jan Tichý Funkce: předseda okresního soudu



## Za zhotovitele:

**IDP spol. s.r.o.**

Jméno, příjmení: Vladislav Kašper Funkce: jednat el společnosti



**n :2."1a**

r; - ·*r*-*' {*--*I*

.,.,..-,, ·s-o--ol. s..;·:. .o:.,=-===-

* + *·· !1: ;* ::iť:·:u· ' 11 7/4, Usti nad LabclT' 400 (li

- / *21* 89 36 D!Č: CZ27 279936

,· e l.lf1:1x: 475 201 029

V eden a u Krajského soudu *v* ú sti n L., oddil c. v!. 22257