**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Objednatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166**

se sídlem: U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČO 75137011

zástupce Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA, ředitelka

(dále jen „*objednatel*“) a

**Zhotovitel** **IRBOS s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 15647

se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO 25933094

DIČ CZ25933094

zástupce Ing. Radek Myšák, jednatel

dále jako *„zhotovitel“;* objednatel a zhotovitel společně také jako *„smluvní strany“*

**Článek 1**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2023, na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky
s názvem **„Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ, Rychnov n. Kn. – Javornická 1228 – zpracování PD, EP, ZCHDŽ včetně autorského dozoru“** (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění pozdějších změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně rozsahu předmětu díla o vícepráce spočívající v úpravě projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně úpravy termínu pro zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu a z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

**Článek 2**

**Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 odst. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce spočívající v doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby dle změnového listu č. 1.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

6.2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín zahájení plnění | **březen – duben 2023** |
| **Zpracování EP a PENB** (vč. tabulky indikátorů) | **do 6 týdnů od výzvy** |
| Zpracování odborného posudku o výskytu obecně, zvláště chráněných synantropních druhů živočichů | **do 10 týdnů od výzvy k zahájení prací DSP** |
| Zpracování dokumentu ke stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně |
| Zpracování DSP vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladu stavby dle dodatku č. 2 | **do 18 týdnů od výzvy k zahájení prací DSP** |
| Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle dodatku č. 1 | **do 9 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení** |
| Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení | **Na výzvu objednatele** |
| Poskytování autorského dozoru | **Na výzvu objednatele**, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a do dne vydání kolaudačního souhlasu v případě, že bude pro danou stavbu relevantní nebo do dne převzetí předmětné stavby objednatelem bez vad a nedodělků |

1. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

7.2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dílčí plnění | Cena v Kč bez DPH |
| A | Zpracování energetického posudku dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie;  | 45.000,00 |
| B | Zpracování PENB dle podmínek této smlouvy | 17.000,00 |
| C | Zpracování DSP v rozsahu dle dodatku č. 1 vč. zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčených pozemků, zpracování rozpočtu investičních nákladu stavby, v případě potřeb zpracování dokumentu ke stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO2 v učebně v rozsahu dle dodatku č. 2  | 732.000,00 |
| D | Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni v rozsahu dle dodatku č. 2 | 536.000,00 |
| E | Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu  | 15.000,00 |
| F | Poskytování autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy | 70.000,00 |
| G | zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů | 20.000,00 |
| **Celková cena v Kč bez DPH (A až G)** | **1.435.000,00** |
| **Celková cena v Kč včetně DPH (A až G)** | **1.736.350,00** |

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**Článek 3**

**Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotoví se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevý­hodných podmínek.

## Příloha:

Změnový list č. 1

## Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………… ……………………………………

VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 IRBOS s.r.o.

Mgr. Bc. Dana Havranová, MBA Ing. Radek Myšák

ředitelka jednatel