**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2023 na provedení stavby „Zřízení kantýny v 1. PP v budově A nemocnice“**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## **Objednatel: město Český Těšín**

se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Karlem Kulou, starostou města

ve věcech smluvních: …………………………………………..

ve věcech technických: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

IČ: 00297437

DIČ: CZ00297437

**(dále jen objednatel)**

**a**

# 1.2 Zhotovitel: Barny team, s.r.o.

se sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín

zastoupen: Liborem Seberou, jednatelem

ve věcech technických: …………………………………………..

e-mail: …………………………………………..

IČ: 27797252

DIČ: CZ27797252

**(dále jen zhotovitel)**

Z důvodu víceprací, které vyvstaly v důsledku realizace stavby (osekání stávající omítky, natažení nové omítky, bourací práce betonové zdi, nutnost nového vedení kanalizačního potrubí, větší plocha obkladu z hlediska zachování hygieny, doplnění zárubní u protipožárních dveří, ) a zároveň i méněprací (rozvod vnitřního vodovodu), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.12.2023. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 715.408,58 Kč

dodatečné vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH 106.905,08 Kč

celková cena díla bez DPH 822.313,66 Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je soupis méněprací a víceprací.

3.8 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1197/19.RM, dne 13.02.2023. .

 V Českém Těšíně dne 19.02.2024 V Českém Těšíně dne 16.02.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele: za zhotovitele:

Karel Kula, starosta Libor Sebera, jednatel společnosti