**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2023**

uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Objednatel: **Pražské služby, a.s.**

Sídlo: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

Zastoupen: Ing. Janem Sobotkou, ředitelem úseku nákupu a správy majetku

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7607091/0100

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Wattcontrol s.r.o.**

Sídlo: Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem

IČO: 08231931

DIČ: CZ08231931

Zastoupen: xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, jednateli společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele D23-00105, č. objednávky Objednatele 23-CN-70-0048, č. investiční akce Objednatele 2059/23, č. výběrového řízení VŘI0317/VZ0171207 („**Smlouva**“).
  2. Předmětem Smlouvy byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace („**Projektová dokumentace**“) pro účely získání stavebního povolení k provedení stavby spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny („**FVE**“) na střeše haly v areálu Objednatele v Chrašťanech u Prahy („**Dílo**“) a odpovídající závazek Objednatele uhradit za řádně provedené Dílo sjednanou úplatu. Dílo bylo podrobněji specifikováno ve Smlouvě a rovněž v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
  3. V příloze č. 1 Smlouvy je stanoveno, že Objednatel požaduje instalovaný výkon FVE, která bude dodána na základě Zhotovitelem provedené Projektové dokumentace v rozsahu od 250kWp do 325kWp.
  4. V průběhu realizace Díla bylo Zhotovitelem zjištěno, že s ohledem na požadavky požárně bezpečnostního řešení objektu, na jehož střeše bude FVE instalována, činí maximální možný instalovaný výkon FVE, která bude instalována v souladu s Projektovou dokumentací, nejvýše 234 kWp, tedy méně než bylo požadováno ve Smlouvě.
  5. Smluvní strany mají zájem uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě upravit vzájemná práva a povinnosti týkající se minimálního požadovaného výkonu FVE, jež bude instalována na základě Projektové dokumentace („**Dodatek**“).

# Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatelem požadovaný instalovaný výkon FVE, která bude zhotovena vybraným dodavatelem na základě Projektové dokumentace, bude činit minimálně 230 kWp.
  2. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění Přílohy č. 1 Smlouvy, kde se poznámka v 2. Části Rozsahu prací mění a nově zní následovně:

*„Pozn.: Objednatel požaduje instalovaný výkon FVE v rozsahu min. 230kWp, max. 325kWp.“*

* 1. Pakliže kdekoliv v rámci Smlouvy včetně příloh nebo zadávací dokumentace je uveden požadavek na minimální instalovaný výkon FVE ve výši 250kWp, nahrazuje se uvedená hodnota hodnotou 230kWp.
  2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

# Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním tohoto Dodatku postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že tento Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 5.02.2024  **Za Objednatele:**  xxxxxxxxxxxxx  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: Ing. Jan Sobotka  Funkce: ředitel úseku nákupu a správy majetku | V Praze dne 12.02.2024  **Za Zhotovitele:**  xxxxxxxxxxxxx  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: xxxxx xxxxx  Funkce: jednatel |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jméno: xxxxxx xxxxxx  Funkce: jednatel |