|  |
| --- |
|  |
| **Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.** |
| Závodní 278 |
| 360 18 Karlovy Vary |
| IČ: 720 53 666 |
|  |

Za ČARA vyřizuje:

Zdeněk Hanzal | +420 xxx xxx xxx | xxxxxxxx

V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2024

**Objednávka číslo: 04/2024**

**Screening absorpční kapacity investic do dostupného bydlení v obcích ČR**

Objednáváme tímto u Vás Screening absorpční kapacity investic do dostupného bydlení v obcích ČR za Karlovarský kraj.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli databázi s informacemi o 35 největších obcích v příslušném kraji a případně 5 dalších obcí, o jejichž potenciálu pro výstavbu dostupného nájemního bydlení má zhotovitel informace z vlastní praxe. Celkem tak databáze bude obsahovat informace o minimálně 40 obcích kraje.

Komunikace s obcemi např. pro zjišťování podrobností, by měla probíhat prostřednictvím komunikace na dálku (telefonát, e-mail). Zhotovitel se dále zavazuje u obcí, kde je plánována výstavba, rekonstrukce či nákup více než 10 bytů pro účely nájemného bydlení, nebo obecně je zde největší potenciál k realizaci projektu, uskutečnit osobní komunikaci s obcí, maximálně však u 9 z nich.

Po zpracování výstupů se zhotovitel zavazuje identifikovat 5 projektů v každém kraji, na jejichž realizaci by měla být zahájena poradenská činnost a příprava na čerpání finančních prostředků na dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy.

Odsouhlasený harmonogram plnění:

* 19. 1. 2024 předání podkladů
* 29. 1. 2024 ve 13:00 – 14:00 – koordinační setkání
* 09. 2. 2024 předání průběžných výsledků na SFPI – revize správnosti vyplňování (individuálně z každé RRA do SFPI – efektivnější a rychlejší)
* 12. 2. 2024 ve 13:00 – 14:00 – koordinační setkání
* 23. 2. 2024 předání průběžných výsledků na SFPI – revize správnosti vyplňování, doplňování informací
* 26. 2 2024 ve 13:00 – 14:00 – koordinační setkání před zahájením práce ředitelů RC s výstupy
* 8. 3. 2024 ve 13:00 – 14:00 – předání téměř finálních výsledků
* 11. 3. 2024 – finální setkání, poslední potřeby k doplnění, revize použitelnosti dle použití pro potřeby ředitelů RC
* 13. 3. 2024 předání finálních výsledků – vyplněná tabulka za jednotlivé kraje na ČARA
* 15. 3. 2024 předání finálních výsledků – vyplněná tabulka všech krajů od ČARA na SFPI

Kontaktní osobou za ČARA je: Mgr. Ing. Luděk Fráně, xxxxxxxxx

Kontaktní osobou za SFPI je: Bc., MSc. Barbora Raková, xxxxxxx

Cena objednávky: 63 000,- Kč.

Způsob platby: Převodním příkazem po odsouhlasení zakázky ze strany SFPI.

Příloha č. 1 Smlouva ČARA se SFPI

S pozdravem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.

Předseda představenstva

**Akceptace ze strany zhotovitele (datum a podpis):**