Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. K23039

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel:**

Město Bruntál

se sídlem:

IČ/DIČ:

jednající / zastoupený

* ve věcech smluvních:
* ve věcech technických:

- ve věcech realizace stavby: bankovní spojení: telefon / fax: e-mail:

datová schránka - ID:

(dále jen jako „objednatel") na straně jedné

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál 00295892 / CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál

XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy

majetku investic a dotací

XXXXXXXXXX, pracovník investičního oddělení

XXXXXXXXXX, technický dozor stavebníka (objednatele) Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 230111021/0300 +420 554 706 111 **posta@mubruntal.cz**

c9vbr2k

2. **Zhotovitel:**

KARETA s.r.o.

se sídlem:

IČ/DIČ:

jednající / zastoupený:

ve věcech smluvních: ve věcech technických:

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

62360213/CZ62360213

Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Ostrava

XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX, stavbyvedoucí

XXXXXXXXXX, projektový manažer

registrace: bankovní spojení: telefon: e-mail:

datová schránka - ID:

(dále jen jako „zhotovitel") na straně druhé

C 8072 u Krajského soudu v Ostravě

190776490297/0100

XXXXXXXXXX kareta@kareta.cz

83ycrc

takto:

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 na realizaci díla: „Dopravní opatření na ulici Dolní", v Bruntále je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.
2. úprava termínu realizace díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

Text či. IV. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 se v bodu 1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 13.635.208,45 Kč (slovy třináct milionů šest set třicet pět tisíc dvě stě osm korun českých, čtyřicet pět haléřů). K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly

v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 Změna ceny základní dle Dodatku č. 2

11.842.629,24 Kč +1.338.810,57 Kč + 453.768,64 Kč

Cena smluvní dle Dodatku č. 2 bez DPH

13.635.208,45 Kč

Text čl. VI. Doba plnění Smlouvy o dílo ze dne 19.07.2023 ve znění Dodatku č. 1 SoD ze dne 28.11.2023 se v bodu 1 .iii) mění takto:

iii) termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 277 dnů od termínu zahájení prací

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo Změna ceny základní dle Dodatku č. 2

Původní doba plnění dle SoD Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 1 SoD Navýšení doby plnění dle Dodatku č. 2 SoD Nová doba plnění díla: 124 + 25 + 128 =

11.842.629,24 Kč +1.792.579,21 Kč

124 dnů 25 dnů 128 dnů 277 dnů

Dne 27.11.2023, po vzájemné dohodě zhotovitele a objednáte došlo ze strany objednatele k přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek - nemožnosti provádění stavebních prací ve vynikajícím a bezchybném řemeslném provedení. Dalším důvodem navýšení doby plnění díla jsou: vynucená překládka podzemní sítě - kabely NN (vlastník ČEZ Distribuce), ochrana sítí - kabely VN (vlastník ČEZ Distribuce a s.), ochrana sítí SEK/CETIN (vlastník CETIN a s.), provedení opravy havarijního stavu kanalizačního potrubí bezvýkopovou technologií - relining, které lze provádět za příznivých klimatických podmínek.

II.

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č.2 je změna ceny díla a změna doby plnění díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 7, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 13.02.2024, pod č. usnesení 1150/16MR/2024.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 7 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne 19.02.2024 V Bruntále, dne 19.02.2024

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA 1. místostarosta města Bruntál

Ing. Marek Němec jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST č. 07- stavby :

„Dopravní opatření na ulici Dolní“

OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál

ZHOTOVITEL: KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

ZMĚNA: N23-186.18 - Dopravní opatření na ulici Dolní - UV, CETIN, relining, ochrana ČEZ, VRN akt 02/2024

týká se: SO 101 Místní komunikace ul. Dolní SO 402 Veřejné osvětlení 8 VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

1. POŽADAVEK OBJEDNATELE
2. PRÁCE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMĚN STAVBY

TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY

|  |  |
| --- | --- |
| Neprovedené práce a dodávky - MNP | Práce nad rámec W - VCP |
|  | 1. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - výměna původní uliční vpusti včetně kanalizační přípojky - havarijní stav (+29.553,59 Kč)
2. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana inženýrských sítí SEK/CETIN v křižovatce ul. Dolní s ul. Olomouckou (+69.734,04 Kč)
3. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - provedení opravy kanalizačního potrubí v místě již rekonstruované části místní komunikace - havarijní stav (+109.980,00 Kč)
4. SO 402 - Veřejné osvětlení (+1.444,56) likvidace stožárů VO z materiálu sklolaminát (SKL)
5. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana kabelů VN ČEZ Distribuce v rámci umístění přístřešku zastávky na ul. Dolní (+61.132,00 Kč)
6. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - přeložka kabelů NN ČEZ Distribuce v křižovatce ul. Dolní s ul. Olomouckou (+89.088.00 Kč)
7. 8 -VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště a na PDZ z důvodu přerušení prací (+92.836,45 Kč) vyúčtování bude dle skutečného počtu dnů!
 |

Důvod změny a kým byla změna vyvolána:

1. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - nová uliční vpusť. Důvod: v rámci realizace stavby, při ověřování funkčnosti uličních vpustí (UV) pracovníky VaK Bruntál, bylo zjištěno, že stávající UV je nefunkční (staničení 97m -naproti Žabáku). Havarijní stav byl potvrzen při zemních pracích - kanalizační přípojka z UV bylo propadlá a zaústění do stoky jednotné kanalizace bylo nefunkční. Potrubí stoky je na protější straně komunikace než UV. Z důvodu nutnosti zachování průjezdnosti komunikace k provozovnám, byla provedena okamžitá oprava havarijního stavu. (VCP - požadavek objednatele).
2. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana inženýrských sítí SEK/CETIN. Důvod: v rámci realizace stavby dochází k rozšíření komunikace do zelených ploch. Při zemních pracích došlo ke zjištění, že kabely nemají dostatečné krytí, proto po domluvě se zástupcem provozovatele sítě SEK/CETIN, bude zhotovitelem provedena dodatečná ochrana kabelů

půlenými chráničkami a přebetonováním (VCP -vyplývající ze stávajícího nepříznivého stavu zjištěného při provádění díla).

1. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - provedení opravy kanalizačního potrubí v havarijním stavu bezvýkopovou technologií - relining. Důvod: při realizaci stavebních prací byl objednatel upozorněn na špatné odtékaní splaškových vod od bytových domů. Na základě provedeného čištění a následného monitoringu kanalizačního potrubí kamerovým systémem, objednatel rozhodl provést opravu havarijního stavu kanalizačního potrubí v místech pod nově rekonstruovanou částí místní komunikace. Po konzultaci se zástupcem odborné firmy, která bude relining zajišťovat, je nutné provést opravu jedné revizní šachty (nemožnost vložení zařízení provádějící relining). Práce budou provedeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2. (VCP - požadavek objednatele, zároveň vyplývající ze stávajícího nepříznivého stavu zjištěného při provádění díla).
2. SO 402 Veřejné osvětlení - likvidace stožárů ze SKL Důvod: v minulosti byla neodborně provedené instalace SKL stožárů VO zalitím do betonu, při demontážních pracích došlo k nevratnému poškození. 6 ks stožárů nelze zpětně využít, jak bylo stanoveno v PD - odvoz na skládku (VCP - požadavek objednatele).
3. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - ochrana kabelů VN ČEZ Distribuce. Důvod: při realizaci stavby dojde

k umístění přístřešku autobusové zastávky do ochranného pásma VN provozovatele ČEZ. V souladu s rozhodnutím pověřeného pracovníka ČEZ Distribuce bylo přistoupeno k jediné možné variantě: provedení dodatečné ochrany kabelů ČEZ chráničkami (provede pověřená firma správcem sítí) s tím, že zastávka nebude ukotvena do monolitických betonových patek dle PD, ale do prefa ŽB panelů 3xlx0,15m (3 ks), tak aby byla konstrukce včetně založení, v případě havárie,

demontovatelná. Veškeré práce týkající se ochrany kabelů ČEZ, včetně zemních prací, dodávek materiálů a inženýrské činnosti provede subdodavatel společnosti ČEZ, práce budou zahájeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2.

1. SO 101 Místní komunikace ul. Dolní - přeložka kabelů NN ČEZ Distribuce. Důvod: v rámci realizace stavby dochází k rozšíření komunikace do zelených ploch. Při zemních pracích došlo ke zjištění, že kabely NN nemají dostatečné krytí, navíc by došlo k ponechání kabelů v prostoru vozovky v těsném souběhu s novými obrubami vozovky, Z důvodu nepříznivého polohového a výškového umístění byl přizván pověřený pracovník ČEZ Distribuce. V souladu s rozhodnutím pracovníka ČEZ bylo přistoupeno k provedení realizaci přeložky kabelového vedení NN. Veškeré práce týkající se ochrany kabelů ČEZ, včetně zemních prací, dodávek materiálů a inženýrské činnosti provede subdodavatel společnosti ČEZ, práce budou zahájeny neprodleně po odsouhlasení Dodatku č.2.

Vliv změn na konečný termín:

Změny mají vliv na konečný termín.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přílohy :Rozpočet | Rozpočet |  |
| Cena odpočtu (MNP) bez DPH: | Cena připočtu (VCP) bez DPH :SO 101 Místní komunikace ul. Dolní | + 359.487.63 Kč |
|  | SO 402 Veřejné osvětlení | + 1.444.56 Kč |
|  | 8 - VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | + 92.836,45 Kč |

Rozdíl v ceně díla dle SoD ve znění dodatků: + 453.768,64 Kě bez DPH

Konečná cena díla po úpravě bez DPH:

**13.181.439,81 Kě + 453.768,64 Kě = 13.635.208,45 Kě**

SEZNAM PŘÍLOH:
- Rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

XXXXXXXXXX Datum: 8.2.2024

XXXXXXXXXX Datum: 8.2.2024

Stránka 1 z 5

Stavba: N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, relining, VRN

Rozpočet **s** výkazem výměr

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, re |  |  |  |
| N23-186.18 - KOPIE - Dopravní opatření na ulici Dolní panely, UV, CETIN, relinir | 453 768,64 | 95 291,41 | 549 060,05 |
| 2 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní nová UV | 29 553,59 | 6 206,25 | 35 759,84 |

1-Zemní práce 10 650,69 2 236,64 12 887,33

Odbyt

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 131151100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně | M3 | 1,662238 | 21,00 | 65,00 | 108,05 | 22,69 | 130,74 |
| 012 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | M3 | 8,25 | 21,00 | 98,00 | 808,50 | 169,79 | 978,29 |
| 015 162751117 | Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 | M3 | 9,912238 | 21,00 | 159,00 | 1 576,05 | 330,97 | 1 907,02 |
| 016 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 89,210142 | 21,00 | 1,00 | 89,21 | 18,73 | 107,94 |
| 017 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | T | 17,842028 | 21,00 | 89,00 | 1 587,94 | 333,47 | 1 921,41 |
| 018 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | M3 | 6,818801 | 21,00 | 106,00 | 722,79 | 151,79 | 874,58 |
| 019 583441970 | štérkodrť frakce 0/63 | T | 15,001363 | 21,00 | 233,00 | 3 495,32 | 734,02 | 4 229,33 |
| 020 175101201 | Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně | M3 | 1,925 | 21,00 | 653,00 | 1 257,03 | 263,98 | 1 521,00 |
| 021 58344121R | štěrkodit frakce 0-16 MN | T | 3,6575 | 21,00 | 275,00 | 1 005,81 | 211,22 | 1 217,03 |
| 81 - Potrubí z trub betonových |  |  |  |  | 12 575,35 | 2 640,82 | 15 216,17 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 089 895941343 | Osazeni vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalištěm | KUS | 1 | 21,00 | 1 463,00 | 1 463,00 | 307,23 | 1 770,23 |
| 090 895941351 | Osazení vpusti ulični DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž | KUS | 1 | 21,00 | 409,00 | 409,00 | 85,89 | 494,89 |

Stránka 2 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091 895941361 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm | KUS | 1 | 21,00 | 409,00 | 409,00 | 85,89 | 494,89 |
| 092 895941362 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm | KUS | 1 | 21,00 | 409,00 | 409,00 | 85,89 | 494,89 |
| 093 895941367 | Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž se zápachovou uzávěrkou | KUS | 1 | 21,00 | 409,00 | 409,00 | 85,89 | 494,89 |
| 094 59223820 | vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny | KUS | 1 | 21,00 | 590,00 | 590,00 | 123,90 | 713,90 |
| 095 59224493 | vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC | KUS | 1 | 21,00 | 1 505,00 | 1 505,00 | 316,05 | 1 821,05 |
| 096 59223826 | vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm | KUS | 1 | 21,00 | 707,00 | 707,00 | 148,47 | 855,47 |
| 097 59223821 | vpusť uliční prstenec betonový 180x660x1 OOmrn | KUS | 1 | 21,00 | 572,00 | 572,00 | 120,12 | 692,12 |
| 098 59223858 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm | KUS | 1 | 21,00 | 474,00 | 474,00 | 99,54 | 573,54 |
| 099 59223862 | skruž pro uliční vpusť středová betonová450x295x50mm | KUS | 1 | 21,00 | 285,00 | 285,00 | 59,85 | 344,85 |
| 100 59224470 | vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm | KUS | 1 | 21,00 | 899,00 | 899,00 | 188,79 | 1 087,79 |
| 101 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | KUS | 1 | 21,00 | 638,00 | 638,00 | 133,98 | 771,98 |
| 102 28661787 | mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec | KUS | 1 | 21,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 602,91 | 3 473,91 |
| 103 59223874 | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm | KUS | 1 | 21,00 | 611,00 | 611,00 | 128,31 | 739,31 |
| 110 998274101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop | T | 1,282 | 21,00 | 253,00 | 324,35 | 68,11 | 392,46 |
| 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných |  |  |  |  | 6 327,55 | 1 328,79 | 7 656,34 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 111 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | M3 | 0,825 | 21,00 | 863,00 | 711,98 | 149,51 | 861,49 |
| 112 83131210R | Napojení potrubí do vpustí navrtáním | KUS | 1 | 21,00 | 1 096,00 | 1 096,00 | 230,16 | 1 326,16 |
| 113 871311101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm | M | 5 | 21,00 | 85,00 | 425,00 | 89,25 | 514,25 |
| 114 28612001 | trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 | M | 5,05 | 21,00 | 448,00 | 2 262,40 | 475,10 | 2 737,50 |
| 115 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | KUS | 2 | 21,00 | 175,00 | 350,00 | 73,50 | 423,50 |
| 116 28611363 | koleno kanalizační PVC KG 160x87° | KUS | 2 | 21,00 | 92,00 | 184,00 | 38,64 | 222,64 |
| 117 55251183 | tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou B, DN 160/160 | KUS | 1 | 21,00 | 162,00 | 162,00 | 34,02 | 196,02 |

Stránka 3 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | T | 1,598 | 21,00 | 711,00 | 1 136,18 | 238,60 | 1 374,78 |
| 3 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní ochrana sítí SEK/CETIN |  |  |  |  | 69 734,04 | 14 644,15 | 84 378,19 |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  | 13 235,04 | 2 779,36 | 16 014,40 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
|  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 015 162751117 | výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 7,2 | 21,00 | 159,00 | 1 144,80 | 240,41 | 1 385,21 |
|  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z |  |  |  |  |  |  |  |
| 016 162751119 | horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | M3 | 64,8 | 21,00 | 1,00 | 64,80 | 13,61 | 78,41 |
| 017 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | T | 12,96 | 21,00 | 89,00 | 1 153,44 | 242,22 | 1 395,66 |
| 022 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | M3 | 7,2 | 21,00 | 1 510,00 | 10 872,00 | 2 283,12 | 13 155,12 |
| 81 - Potrubí z trub betonových |  |  |  |  | 56 499,00 | 11 864,79 | 68 363,79 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 111 899623151.R | Obetonování potrubí betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20 | M3 | 3 | 21,00 | 4 040,00 | 12 120,00 | 2 545,20 | 14 665,20 |
| 112 899R2 | Odkrytí kabelů a jejich vložení do půlených chrániček KOPOHALF DN 110 včetně dodávky chrániček | M | 10 | 21,00 | 4 335,00 | 43 350,00 | 9 103,50 | 52 453,50 |
| 113 899R3 | Dodávka a montáž chráničky z trub KOPOFLEX DN 110 včetně dodávky chrániček | M | 7 | 21,00 | 147,00 | 1 029,00 | 216,09 | 1 245,09 |
| 4 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní splaškové kanalizační přípojky rel |  |  |  |  | 109 980,00 | 23 095,80 | 133 075,80 |
| 8 - Trubní vedení |  |  |  |  | 109 980,00 | 23 095,80 | 133 075,80 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 001 01 | Doprava techniky a materiálu MAN a ostatní doprava | kpl | 1 | 21,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 1 501,50 | 8 651,50 |
| 002 02 | Doprava čistící vůz Hydrojet | KM | 50 | 21,00 | 34,00 | 1 700,00 | 357,00 | 2 057,00 |
| 003 03 | Vyčištění kanalizace před reliningem | HOD | 2 | 21,00 | 2 090,00 | 4 180,00 | 877,80 | 5 057,80 |
| 004 04 | Zřízení a vykopání montážní jámy pro lelining, odstranění šachty D65 | kpl | 1 | 21,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 3 465,00 | 19 965,00 |
| 005 05 | Zřízení pažení nebo rozepřepření stěn | M2 | 6 | 21,00 | 103,00 | 618,00 | 129,78 | 747,78 |
| 006 06 | Ruční výkopové praáce v okolí sítí | HOD | 1 | 21,00 | 770,00 | 770,00 | 161,70 | 931,70 |

Stránka 4 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 007 07 | Trubní materiál 150 KG | M | 2 | 21,00 | 418,00 | 836,00 | 175,56 | 1 011,56 |
| 008 08 | Přesuvka 150 KG | KUS | 3 | 21,00 | 154,00 | 462,00 | 97,02 | 559,02 |
| 009 09 | Trubní materiál na relining KGEM | M | 26 | 21,00 | 495,00 | 12 870,00 | 2 702,70 | 15 572,70 |
| 010 10 | Bezvýkopová rekonstrukce potrubí relining | M | 26 | 21,00 | 1 045,00 | 27 170,00 | 5 705,70 | 32 875,70 |
| 011 11 | Příplatek za ztížené hygienické a pracovní podmínky (25% z pol 10) | % | 25 | 21,00 | 272,00 | 6 800,00 | 1 428,00 | 8 228,00 |
| 012 12 | Přechod kamenina/PVC 150 | KUS | 3 | 21,00 | 748,00 | 2 244,00 | 471,24 | 2 715,24 |
| 013 13 | Nová šachta D65 DN 400 | kpl | 1 | 21,00 | 4 180,00 | 4 180,00 | 877,80 | 5 057,80 |
| 014 14 | Montážní práce a ostatní odborné práce, včetně práce s potrubní kamerou | kpl | 1 | 21,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 310,00 | 13 310,00 |
| 015 15 | Lože pod potrubí kamenivo 0/4 | kpl | 1 | 21,00 | 220,00 | 220,00 | 46,20 | 266,20 |
| 016 16 | Zásyp, štěrkodrtě (recyklát) | M3 | 4 | 21,00 | 825,00 | 3 300,00 | 693,00 | 3 993,00 |
| 017 17 | Zásyp jam se zhutněním ručně | M3 | 4 | 21,00 | 495,00 | 1 980,00 | 415,80 | 2 395,80 |
| 018 18 | Odvoz a likvidace suti a odpadu | M3 | 4 | 21,00 | 550,00 | 2 200,00 | 462,00 | 2 662,00 |
| 019 19 | Doprava kamerový vůz | KM | 50 | 21,00 | 28,00 | 1 400,00 | 294,00 | 1 694,00 |
| 020 20 | Provedení TV monitoringu po sanaci | HOD | 2 | 21,00 | 2 200,00 | 4 400,00 | 924,00 | 5 324,00 |
| 5 - SO 402 - Veřejné osvětleni |  |  |  |  | 1 444,56 | 303,36 | 1 747,91 |
| M- Práce a dodávky M |  |  |  |  | 1 444,56 | 303,36 | 1 747,91 |
| 46-NI - Zemni práce při extr.montpracich |  |  |  |  | 1 444,56 | 303,36 | 1 747,91 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 001 469972111 | Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do1 km | T | 0,295 | 21,00 | 570,00 | 168,15 | 35,31 | 203,46 |
| 002 469972121 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km | T | 4,72 | 21,00 | 17,30 | 81,66 | 17,15 | 98,80 |
| 003 469973115 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | T | 0,295 | 21,00 | 4 050,00 | 1 194,75 | 250,90 | 1 445,65 |
| 6 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolni - kabel VN zastávka - ul. Dolní |  |  |  |  | 61 132,00 | 12 837,72 | 73 969,72 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 001 1 | Materiál | KČ | 1 | 21,00 | 9 758,00 | 9 758,00 | 2 049,18 | 11 807,18 |
| 002 2 | Mechanizace a doprava | KČ | 1 | 21,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | 742,14 | 4 276,14 |
| 003 3 | Stavební zemní práce a elektromontážní práce | KČ | 1 | 21,00 | 39 440,00 | 39 440,00 | 8 282,40 | 47 722,40 |
| 004 4 | Geodetické zaměření | KČ | 1 | 21,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 1 764,00 | 10 164,00 |
| 005 5 | Dorovnání za panely nef | KČ | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stránka 5 z 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 - SO 101 - Místní komunikace ul. Dolní - kabel NN ul. Dolní - ul. Olomouck |  |  |  |  | 89 088,00 | 18 708,48 | 107 796,48 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 001 1 | Materiál | KČ | 1 | 21,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | 1 808,10 | 10418,10 |
| 002 2 | Mechanizace a doprava | KČ | 1 | 21,00 | 3 534,00 | 3 534,00 | 742,14 | 4 276,14 |
| 003 3 | Stavební zemní práce a elektromontážni práce | KČ | 1 | 21,00 | 68 544,00 | 68 544,00 | 14 394,24 | 82 938,24 |
| 004 4 | Geodetické zaměření | KČ | 1 | 21,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 1 764,00 | 10 164,00 |
| 8 - VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  | 92 836,45 | 19 495,66 | 112 332,11 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 92 836,45 | 19 495,66 | 112 332,11 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  | 41 260,65 | 8 664,74 | 49 925,38 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 006 030001002 | Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště | SOUBOR | 1,233871 | 21,00 | 33 440,00 | 41 260,65 | 8 664,74 | 49 925,38 |
|  | Sumpůvodní doba provádění:124 KDnová doba provádění:153+124=277 KD(do 31.5.2024) |  | 1,23 |  |  |  |  |  |
| 277/124 |  |  | 2,23 |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  | -1,00 |  |  |  |  |  |
| VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  |  | 51 575,81 | 10 830,92 | 62 406,73 |
|  |  |  |  |  |  | Odbyt |  |  |
| Poř.č. Položka | Text | MJ | Počet | Sazba DPH | Jednotková cena | Celkem | DPH | Celkem s DPH |
| 008 034403001 | Dopravní značení na staveništi | SOUBOR | 1,233871 | 21,00 | 41 800,00 | 51 575,81 | 10 830,92 | 62 406,73 |
|  | Sumpůvodní doba provádění:124 KDnová doba provádění:153+124=277 KD(do 31.5.2024) |  | 1,23 |  |  |  |  |  |
| 277/124 |  |  | 2,23 |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  | -1,00 |  |  |  |  |  |