# Název VZMR: Rekonstrukce odd. 9 JIP II. CHK
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: CATEGORY a.s.
# obch. rejstřík: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5878
# sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno
# jednající: Ing. Jiří Karkoška, předseda představenstva společnosti CATEGORY a.s.
# IČ: 25571192
# DIČ: CZ25571192
bank. spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
# č. účtu: 188174001/0300
# IBAN: CZ31 0300 0000 0001 8817 4001
# SWIFT: CEKOCZPP
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2023 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2023/078/Po, (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí elektroinstalace včetně nového rozvaděče a instalace nových svítidel odd. 9 JIP, II. Chirurgické kliniky (dále jen „dílo“).

Předmětem tohoto dodatku je formální konstatování posunutí konečného termínu dokončení díla. V souladu s čl. VII. odst. 3 smlouvy byl zhotovitel povinen dokončit dílo a předat objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 24. 8. 2023. Z důvodu překážek vzniklých na straně objednatele však nemohl zhotovitel dokončit dílo v původně sjednaném termínu. V místě provádění díla zhotovitelem byly po předání staveniště zhotoviteli následně objednatelem zahájeny další práce – realizace VZT rozvodů a medicinálních plynů a ramp oddělní OZT. Provádění díla ze strany zhotovitele tak muselo být z výše uvedených důvodů přerušeno a v souladu s čl. VII. odst. 6 smlouvy tak došlo k prodloužení původně sjednaného termínu plnění o dobu trvání překážek, které bránily dokončení díla ze strany zhotovitele. Dílo bylo možné dokončit a ze strany objednatele převzít až ke dni 29. 12. 2023.

Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací zjištěnou při provádění díla, jejichž potřeba nebyla dříve objednateli ani v době zpracování projektové dokumentace elektro zřejmá, dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnové listy.

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací v hodnotě 411 354 Kč bez DPH.
2. Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje o 411 354 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací provedených dle tohoto Dodatku) činí 3 128 947 Kč bez DPH.

# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 3

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 16. 2. 2024 V Brně dne 19. 2. 2024
# ................................................. ...................................................
CATEGORY a.s.	Ing. Vlastimil Vajdák
Ing. Jiří Karkoška	ředitel
# předseda představenstva společnosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# společnosti CATEGORY a.s.