##### D O D A T E K č. 2

**ke smlouvě o dílo č. 12-2014-505101 (2/2014) ze dne 8. 1. 2014 na**

**„Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lipí a v katastrálním území Kaliště u Lipí“**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

**Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat**:

 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat**:

 Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice

 Ing. Ondřej Předota, referent

**Bankovní spojení: Česká národní banka**

## Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

## IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

**telefon:** xxxxxxxxxxxx

**a**

**Z h o t o v i t e l: TRAVAL, s.r.o.**

**Adresa: Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice**

**Zastoupený:** Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Vendula Valentová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová

 Ing. Petr Novotný

**Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy:**

Ing. Vendula Valentová, zástupce Ing. Petr Novotný

**Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti:**

Ing. Bohumil Velfl, Ing. Libor Chyňava

**Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice**

##### Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

**IČ/DIČ: 260 85 518 / CZ 26085518**

**telefon: xxxxxxxxxxxx**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Odůvodnění dodatku:**

Dohodou oprávněných zástupců obou smluvních stran se, ve smyslu závěrů z kontrolního dne konaného 24.8.2016, mění termíny ukončení takto:

Dílčí fakturační celek:

2.3 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 9.9.2016 na 31.10.2016

2.4 Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 9.9.2016 na 15.2.2017

*V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.*

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

#### V Českých Budějovicích, dne ……………………

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

....……................................................... ......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

....……...................................................

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice