**Příloha č. 2: Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé plánované výsledky projektu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Název výsledku | Druh výsledku | Termín dosažení | Zodpovědná organizace |
| V1 | Metodika stanovení výpočtu dopadů územní ochrany přírody na vlastníky lesů | NmetC – Metodiky certifikované oprávněným orgánem | 12/2024 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |
| V2 | Periodická odborná zpráva o řešení projektu za rok 2024 | O – Ostatní výsledky | 12/2024 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |
| V3 | Omezení lesního hospodaření vyplývající z územní ochrany přírody | W – Uspořádání workshop | 06/2025 | 90 % ČZU  10 % MENDELU |
| V4 | Dopady územní ochrany přírody na dřevozpracující sektor České republiky | W – Uspořádání workshop | 09/2025 | 90 % ČZU  10 % MENDELU |
| V5 | Dopady územní ochrany přírody – zjištění názorů a postojů důležitých stakeholder | W – Uspořádání workshop | 10/2025 | 90 % ČZU  10 % MENDELU |
| V6 | Úprava a doplnění znění nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké | Hleg – Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem | 12/2025 | 60 % ČZU  40 % MENDELU |
| V7 | Periodická odborná zpráva o řešení projektu za rok 2025 | O – Ostatní výsledky | 12/2025 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |
| V8 | Názory a postoje důležitých stakeholderů na omezení lesního hospodaření vyplývající z územní ochrany přírody | Jimp – Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter | 06/2026 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |
| V9 | Ekonomické dopady omezení hospodaření vlastníků lesů v chráněných oblastech | JSC – Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ | 12/2026 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |
| V10 | Vliv územní ochrany přírody v České republice na středoevropský trh s dřívím | Jimp – Článek v odborném periodiku je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“ nebo „Letter“ | 12/2026 | 15 % ČZU  85 % MENDELU |
| V11 | Návrh komplexní komunikační strategie | O – Ostatní výsledky | 12/2026 | 90 % ČZU  10 % MENDELU |
| V12 | Závěrečná odborná zpráva o řešení projektu | O – Ostatní výsledky | 12/2026 | 85 % ČZU  15 % MENDELU |