**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 1074-2018-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 208/2018 uzavřené dne 26. 10. 2018

 **na vypracování návrhu** **komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy**

mezi níže uvedenými stranami

**SMLUVNÍ STRANY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| **Sídlo:** | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| **Zastoupen:** | Ing. Miroslavem Kučerouředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice |
| **Adresa:** | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| **Telefon:** | +420 725 359 463 |
| **E-mail :** | v.hovorka@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

 dále jen „**objednatel č. 1**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel č. 2:** | Ředitelství silnic a dálnic s.p.Správa Pardubice |
| **Sídlo:** | Na Pankráci 56, 140 00 Praha |
| **Zastoupen:** | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| **Adresa:** | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  |
| **Telefon:** | xxxx |
| **E-mail :** | xxxx |
| **ID DS:** | zjq4rhz  |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 20001-15937031/0710 |
| **IČO:** | 65993390 |
| **DIČ:** | CZ65993390 |

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOVAP, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Cimpl |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Fencl |
| **Telefon:** | Xxxx |
| **E-mail :** | xxxx |
| **ID DS:** | wyx77xh |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 500069362/0800 |
| **IČO:** | 15049248 |
| **DIČ:** | CZ15049248 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | xxxx |

(dále jen **„zhotovitel“**)

(společně dále jako **„smluvní strany“**)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto Dodatku č.3.

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 3 jsou aktualizace u fakturačního celku: 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.

Dále Dodatek č. 3 posouvá termín dokončení d.č. 3.5.2. Vypracování návrhu ze **30.9.2023** **na 31.10.2024**. Tento termín platí i pro aktualizaci d.č. 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a d.č. 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení na základě průtahů řízení způsobených absencí zaměření skutečného stavu dálnice D35 a nutností aktualizace některých dílčích částí.

**Vícepráce:**

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace)

navýšení **o 15 000,-** Kč bez DPH

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (aktualizace)

navýšení **o 15 000,-** Kč bez DPH

**Vícepráce celkem: 30 000,- Kč bez DPH**

**Méněpráce:**

Zároveň Dodatek č.3 řeší snížení počtu MJ (méněpráce) na základě skutečné fakturace u této dílčí části:

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

 **- 7 500,- Kč bez DPH** (snížení počtu MJ z 5 MJ na 0 MJ)

**Méněpráce celkem: - 7 500,- Kč bez DPH**

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1 s přičtením víceprací a odečtením méněprací. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena po úpravě MJ (Kč)** |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.– 3.4.5.) bez DPH v Kč | 316 250 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | 547 500 |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 105 000 |
| Celková cena díla bez DPH | **968 750** |
| DPH 21 % | 203 438 |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 172 188** |

Dalším bodem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („**SPÚ**“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi Objednatelem č. 1 a zhotovitelem bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. **IV. Technické požadavky na provedení díla**.

* **V čl. 4.1. se mění druhá věta takto:**
	1. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu xls (x) nebo kompatibilní s programem Excel.
* **Čl. 4.2. se mění takto:**
* Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (aktualizace soupisu nároků) - 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednatel č. 1, 1 x příslušné obci k vyložení a 2 x k rozeslání účastníků řízení; digitální vyhotovení a 1 x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli č. 1
* Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 2 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1 a 1 x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel č. 1 a 1 x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace, které dosud nebyly Objednateli č. 1 nebo obci předány) + 4 x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené 1 x Objednateli č. 1, 1 x Objednateli č. 2, 1 x k rozeslání účastníkům řízení, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Zpracování mapového díla – 1 x listinné vyhotovení – 1 x Objednatel č. 2; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1
* Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 Zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 4 x listinné vyhotovení určené – 1 x Objednateli č. 1, 1 x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1 x k rozeslání účastníkům řízení a 1 x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli č. 1

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto Dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti

V Pardubicích dne 22.2.2024 V Pardubicích dne 16.2.2024

Za objednatele č. 1 Za zhotovitele

elektronicky podepsáno

----------------------------------------------- -----------------------------------------

Ing. Miroslav Kučera Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkové úřadu jednatel

pro Pardubický kraj

v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.

zástupce ředitele

V Pardubicích dne 20.2.2024

Za objednatele č. 2

-----------------------------------------------

Ing. Bohumil Vebr

ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s.p.