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Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 02382011 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČO: 00020729

zastoupený Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR 




(dále jen „Fond“)

a

Svazek obcí Vodovody Poličsko
se sídlem Polička-Město, Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
IČO: 60125748
zastoupený Mgr. Alešem M l y n á ř e m, ředitelem

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na základě změny č. 1 Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 02382011 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 9. 1. 2024 na této změně a doplnění smlouvy 
č. 02382011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 30. 11. 2023 (dále jen „Smlouva“):
V článku II bod 2) zní takto: 

„2) Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle žádosti 
a jejích příloh a činí 9 244 138 Kč.“.

2.

Procentní podíl podpory uvedený v článku II, bod 3) se mění na 32,5 %.

3.

Článek III, bod 3) se mění v tom smyslu, že při splnění příslušných podmínek Smlouvy poskytne Fond v roce 2024  podporu ve výši 3 000 000 Kč. 

4.
Článek III bod 9 se mění v tom smyslu, že vlastními zdroji se na části financování akce, odpovídající základu 
pro výpočet podpory příjemce podpory podílel tak, že v letech 2021 až 2023 uhradil z vlastních zdrojů částku
6 244 138 Kč. 
5.

V článku IV bod 1 písm. a) odrážka první zní takto: „- akce bude provedena podle Fondem odsouhlasené projektové dokumentace „Horní Újezd - Krásnoves, doplňující zdroj pitné vody pro zásobování skupinového vodovodu Poličsko, Pardubický kraj“, vypracované RNDr. Radko Pavlišem a Mgr. Miroslavem Kombercem v 10/2018, žádosti ze dne 5. 11. 2019, v souladu s aktualizovaným rozpočtem ze dne 25. 9. 2023 a bude provedena v předpokládaném rozsahu, tj. bude realizován průzkumný hydrogeologický vrt, který bude v případě zastižení pozemní vody dostatečné kvality a vydatnosti sloužit jako zdroj pitné vody pro zásobování obyvatel,“.
6.

Článek IV bod 1 písm. d) zní takto:

„d) se zavazuje nejpozději do konce 6/2024 předložit Fondu podklady k závěrečnému vyhodnocení

     akce (ZVA). Tyto podklady musí obsahovat:

- řádně vyplněný formulář ZVA,

- doklad o zahájení realizace akce,

- protokol o předání a převzetí díla,

- závěrečnou zprávu hydrogeologického průzkumu.“.

7.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
8.

Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv                a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
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             ……………………………………

zástupce příjemce podpory




             zástupce Fondu
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