**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele 1159-2023-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/2023, ze dne 5. října 2023 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zboněk,** mezi smluvními stranami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatelem:** | **Česká republika - Státní pozemkový úřad** |
| **Sídlo** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov |
|  | **Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,** |
| **Adresa:** | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| **Zastoupený :** | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:** | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| **V technických záležitostech oprávněna jednat:** | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  |
| **Adresa:** | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| **Telefon:** | +420 727 956 796 |
| **E-mail :** | blansko.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 (není plátce DPH) |

 (dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **a** |  |
| **Zhotovitelem:** | společnost právnických osob, kterou tvoří |
| První společník: | **Horageo s.r.o.** (reprezentant společnosti) |
| **Sídlo** | Obůrka 315, 678 01 Blansko |
| **Zastoupen:** | Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti  |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Raška, jednatel společnosti |
| **V technických záležitostech oprávněni jednat:** | xxx  |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail :** | xxx |
| **ID DS:** | 69jg7xi |
| **Bankovní spojení:** | Fio banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 2701202958/2010 |
| **IČO:** | 05949416 |
| **DIČ:** | CZ05949416 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K**rajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118 |
| **a** |
| **Druhý společník:** | **Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.** |
| **Sídlo:** | Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Blahou, jednatelem společnosti  |
|  | Ing. Alešem Tučkem, jednatelem společnosti |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Aleš Tuček, jednatel  |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Telefon:** | xxx |
| **E-mail:** | xxx |
| **ID DS:** | 3xv742d |
| **IČO:** | 27493989 |
| **DIČ:** | CZ27493989 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K**rajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333 |

|  |
| --- |
| **Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro podání společné nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zboněk ″ ze dne 21. července 2023 Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o.** |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.  |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | xxx |
| **Výhradní korespondenční adresa:** | Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko |
| **Vedoucí týmu:** | xxx |
| **Zástupce vedoucího týmu:** | xxx |
| **Výhradní datová schránka:** | 69jg7xi |
| **Bankovní spojení:** | Fio banka, a.s. |
| **Číslo účtu:** | 2701202958/2010 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :** | xxx |

 (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Smluvní strany se** na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. února 2024 **dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:**

Dle skutečně provedeného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami navyšuje počet měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole (dále jen „MJ“) o 2 MJ na celkem 4 MJ. Celková cena díla se v důsledku **víceprací** navyšuje o 30 000,00 Kč bez DPH.

**II.**

**Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

**Čl. 3. odst. 3.1. nově zní:**

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 617 800,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 714 850,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 105 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 438 250,00 Kč |
| DPH 21 % | 302 032,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 740 282,50 Kč |

**III.**

**Mění se a nově zní Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1059-2023-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/2023, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**IV.**

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Položkový výkaz činností

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne 22. 2. 2024 | V Blansku dne 21. 2. 2024 |
| xxx | xxx |
| Ing. Renata Číhalováředitelka Krajského pozemkovéhoúřadu pro Jihomoravský kraj(objednatel) | Ing. Jan Raškajednatel společnostiHorageo s.r.o.reprezentant sdružení(zhotovitel) |

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková