- Dodatek č. 1

- ke Smlouvě o řešení části projektu GAČR reg.č. 21-17211S

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 00 Praha 8

IČ: 67985807

ID datové schránky: zwjns6y

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx

zastoupená: doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc., ředitel

(dále jen „Příjemce“)

a

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO: 68407700

ID datové schránky: p83j9ee

Řešitelské pracoviště: Fakulta elektrotechnická

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 110 00 Praha 1

Č. účtu: xx-xxxxxxxx/xxxx

Zastoupena: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor

(dále jen „Další účastník“)

## . MUDr. Tomášem Zimou,

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

.

Článek 1

- Mezi shora uvedenými stranami byla dne 16. 02. 2021 uzavřena Smlouva o řešení části projektu registrovaného pod číslem 21-17211S s názvem „Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafům“ (dále jen „Projekt“) poskytovatele Česká republika - Grantová agentura České republiky (dále jen „Poskytovatel“) (dále jen „Smlouva“).

- Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se čísla účtu Příjemce, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku.

- Vzhledem k tomu, že Poskytovatel vyhověl žádosti o prodloužení Projektu z důvodu komplikací, které zasáhly do řešení Projektu v souvislosti s pandemií COVID-19, se smluvní strany dohody na prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců, tedy o období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Čl. II. Smlouvy bude nově znít: „Den ukončení řešení projektu: 30.06.2024“.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 2

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce.

- Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve třech identických výtiscích s platností originálu, z nichž jeden je určen pro Poskytovatele, jeden pro Příjemce a jeden pro Dalšího účastníka. Tento dodatek může být uzavřen i elektronickými prostředky v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- Tento Dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu schválenou Poskytovatelem k řešení Projektu.

V ………….. Dne…………….

- Příjemce:………………………………….              	Další účastník:…………………………

- doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D., DSc., 			doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc

- ředitel 		rektor