**Dodatek č. 4**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č.1, 2 a 3**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel**: **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

se sídlem:Libušina 5, 702 00 Ostrava

zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, xxx

Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín,

Husova 2003/13, 74101 Nový Jičín

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel**: **GEOVAP, spol. s r.o.**

sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: wyx77xh

Bankovní spojení: Citibank Pardubice

Číslo účtu: 2020870109/2600

IČ: 15049248

DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C.234

úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx

dále jen **„zhotovitel“**

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

1. **Čl. I** 
   1. V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1193-2014-571101, č. zhotovitele G2014-137 ze dne 22. 12. 2014, ve znění dodatků č. 1 až 3 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice** se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
   2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.
   3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
   4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 2 950 000 Kč bez DPH.
   5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami.
   6. Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | | Cena za MJ bez DPH  v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | |
| SoD | **ponížení**  na | SoD | **ponížení**  na | |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 550 | **0** | 800 | 192 500 | **0** | |

Na základě výše uvedeného se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 7.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč | 1 310 600,- Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | 1 270 150,- Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 369 250,- Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **2 950 000,- Kč** |
| DPH 21% v Kč | 619 500,- Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **3 569 500,- Kč** |

1. **Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
  2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
  3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
  4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Ostravě dne: 22.2.2024 V Pardubicích dne: 15.02.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………… …………………………

**Mgr. Dana Lišková Ing. Pavel Cimpl**

ředitelka Krajského pozemkového jednatel společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj GEOVAP spol. s r.o.

Příloha:

* Položkový výkaz činností