dodatek Č. 1 ke SmlouvĚ o dílo ze dne 21.12.2023

**I.
Smluvní strany**

1. **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**

se sídlem: El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, LL.M., ředitelem

IČO: 00534188

DIČ: CZ00534188

bankovní spojení: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171

Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157

(dále jen „**objednatel**“)

**VOSTAV MORAVA a. s.**

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 72100 Ostrava

zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

IČ: 258 36 129

DIČ: CZ25836129

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing, Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „**zhotovitel**“)

 **II.**

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém snížení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 21.12.2023. Původní částka bude snížena o částku ve výši 156 781,15 Kč bez DPH. **Cena za provedené dílo činí 2.827128,66 Kč bez DPH.** Jedná se o provedené více a méně práce, které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )
2. Vzhledem k termínu dodání dveří, které byly objednatelem požadovány nad rámec zadání, se termín dokončení realizace díla prodlužuje o 22 dnů.
3. **Na základě výše uvedeného se termín prodlužuje do 17.3.2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Frýdku-Místku dne …………………………………….za objednatele |  | V Ostravě dne ……………………………..za zhotovitele |