**Dodatek č. 1 K SOD/00734/2023/OSÚM**

 **„Oprava střechy – Březinova 1650/1, Říčany “**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*  |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100*  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDI) | *Jan Čech,*  |
| tel.: | *323 618 187* |
| email: | *jan.cech**@ricany.cz* |
|  |  |
| *dále „Objednatel“*  |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:**  |  *Lerson CZ s.r.o.*  |
| sídlem: |  *Štúrova 1152/34, 142 00 Praha* |
| zastoupený: |  *Petrem Chládkem* |
| bankovní spojení |  *Česká Spořitelna*  |
| číslo účtu: |  *6143467369/0800* |
| IČO: |  *142 67 837* |
| DIČ: |  *CZ14267837* |
| Identifikátor datové schránky |  *n6nfev4*  |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických  |  *Vladimír Derner*  |
| tel.:email: |  *720630809*  *derner@lerson.cz* |
|  |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení více prací na této investiční akci dle Změnového listu a Výkazu výměr, které jsou přílohou dodatku.

# Doba provádění díla

* 1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli se nemění.

# Cena díla

* 1. Cena díla, sjednaná v článku 3. 1 smlouvy, se mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| Celková cena díla v době uzavření smlouvy |  249 000,-  | 52 290,-  | 301 290,-  |
| Vícepráce dle ZL č. 1 |  33 492,20 |  7 033,36 |  40 525,56 |
| Celková cena díla po dodatku č. 1  |  282 492,20  |  59 323,36 |  341 815,56 |

# Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
	3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
	4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
	5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr vícenákladů

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech V Praze

 …………………………………………… …………………………………………………………
 za objednatele za zhotovitele

 Ing. David Michalička Petr Chládek

 starosta města Říčany jednatel Lerson CZ s.r.o.