**Dodatek č. 1 K SOD/00734/2023/OSÚM**

**„Oprava střechy – Březinova 1650/1, Říčany “**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: | *724201/0100* |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDI) | *Jan Čech,* |
| tel.: | *323 618 187* |
| email: | *jan.cech*[*@ricany.cz*](mailto:jan.vazny@ricany.cz) |
|  |  |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *Lerson CZ s.r.o.* |
| sídlem: | *Štúrova 1152/34, 142 00 Praha* |
| zastoupený: | *Petrem Chládkem* |
| bankovní spojení | *Česká Spořitelna* |
| číslo účtu: | *6143467369/0800* |
| IČO: | *142 67 837* |
| DIČ: | *CZ14267837* |
| Identifikátor datové schránky | *n6nfev4* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Vladimír Derner* |
| tel.:  email: | *720630809*  *derner@lerson.cz* |
|  |  |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení více prací na této investiční akci dle Změnového listu a Výkazu výměr, které jsou přílohou dodatku.

# Doba provádění díla

* 1. Termín dokončení realizace díla a předání díla objednateli se nemění.

# Cena díla

* 1. Cena díla, sjednaná v článku 3. 1 smlouvy, se mění následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| Celková cena díla v době uzavření smlouvy | 249 000,- | 52 290,- | 301 290,- |
| Vícepráce dle ZL č. 1 | 33 492,20 | 7 033,36 | 40 525,56 |
| Celková cena díla po dodatku č. 1 | 282 492,20 | 59 323,36 | 341 815,56 |

# Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
  3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
  4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
  5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr vícenákladů

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech V Praze

…………………………………………… …………………………………………………………  
 za objednatele za zhotovitele

Ing. David Michalička Petr Chládek

starosta města Říčany jednatel Lerson CZ s.r.o.