**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
  
„KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ**

**– PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “**

**číslo 160/48956341/2023**

1. OBJEDNATEL: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

Vysoká u Příbramě 69, 262 42, pošta Rožmitál pod Třemšínem

IČ: 48956341

zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem p.o.

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: Novadus s r. o.  
Ke Skalám 603, Příbram – Zdaboř, 2601

IČO: 46349235 DIČ: CZ 46349235

zastoupený: Radek Novák, jednatel

dále jen „Dodavatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 11. 2023

**I.**

Dne 6. 11. 2023 uzavřel Objednatel s Dodavatelem smlouvu o dílo („KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA “

**II.**

V tom smyslu se obě strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“), ve kterém je upraven rozsah prací a cena díla

III.

1. Cena díla se mění na základě Změnového listu č. 2, odsouhlaseného Objednatelem, Technickým dozorem Objednatele a Dodavatelem. Tento Změnový list č. 2 tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedělitelnou součástí.
2. Dohodnutá cena díla uvedená v odstavci 3.1 Smlouvy o dílo, činící 1 674 640 Kč vč., DPH a navyšená Dodatkem č. 1 ze 14. 12. 2023 o částku 300 431,59 vč. DPH se dále navyšuje o částku 138 650 Kč vč. DPH a činí tedy dohromady celkem 2 113 721,59 Kč vč. DPH.
3. Navýšení ceny se týká výhradně uznatelných víceprací definovaných v přiloženém Změnovém listu č. 2 a vyplývá z dodatečné úpravy rozsahu prací (Vodovod v objektu zámečku, navýšení počtu kanalizačních šachet, aj.). Viz přiložený Změnový list č. 2, který byl odsouhlasený Objednatelem, Dodavatelem i Technickým dozorem Objednatele).
4. Dodavatel doložil relevanci konkrétního navýšení formou faktur na subdodávku materiálu. Viz Změnový list č. 2.

IV.

1. Případné další změny ve Smlouvě o dílo musí být zaznamenány v příslušných číslovaných dodatcích, schválených oběma stranami.

V.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel Památníku Antonína Dvořáka na základě dohody s Dodavatelem a na základě doporučení Technického dozoru.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinnný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve dnou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení

Ve Vysoké u Příbrami dne: 13. 2. 2024 Ve Vysoké u Příbrami dne: 13. 2.2024

……………………………………… ………………………………………

Za objednatele za dodavatele


Mgr Vojtěch Poláček Radek Novák


Ředitel jednatel společnosti






**Příloha č. 1. k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „KANALIZAČNÍ A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA AREÁLU ZÁMKU VYSOKÁ – PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA“, číslo 160/48956341/2023**

**Změnový list č. 2**

****

****

****

****