**Dodatek č. 1**

ke smlouvě na dodávku vybavení interiéru vedené u objednatele pod evidenčním č. 1357/ORM/2023 ze dne 9. 10. 2023, uzavřené v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 při použití § 2079 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. RM-1852/24 ze dne 15. 2. 2024.

1. **Smluvní strany**

Název: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupená.: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 002 86 010

(dále také jako „**objednatel**“)

a

Název: **XYZZY, s.r.o.**

se sídlem: Výpadová 582/2, 153 00 Praha 5 – Radotín

zastoupená: Jiřím Jindrou, jednatelem

IČO: 275 74 482

(dále také jako „**dodavatel**“)

(společně pak jako „smluvní strany“, samostatně jako „smluvní strana“)

Kontaktní osoba za objednatele:

* Bc. Libor Kouba, vedoucí investičního oddělení, odbor rozvoje města, Magistrát města Jihlavy

tel.:xxx xxx xxx, mob.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba dodavatele:

* Jiří Jindra, jednatel, tel.: +420 xxx xxx xxx, e‑mail: xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:

Autorský dozor pro dodávky vybavení interiéru

název: **Atelier Štěpán s.r.o.**

sídlo: Vranov č.p. 278, 664 32 Vranov

IČO: 627 93 772

zastoupený: Ing. arch. Markem Štěpánem

(dále také jako „**autorský dozor**“)

(společně označeni jako „oprávněné třetí osoby“ či „zmocněné třetí subjekty“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 smlouvu pod. ev. číslem 1357/ORM/2023, jejímž předmětem je dodávka vybavení interiéru v rámci akce s názvem „Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava – vybavení interiéru – I. část“ (dále též jako „veřejná zakázka“).
3. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, a to z důvodu prodloužení termínu ukončení plnění předmětu smlouvy o 29 kalendářních dnů, to je do 29. 3. 2024.
4. **Předmět dodatku**
5. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně smlouvy uvedené v tomto ustanovení.
6. Smluvní strany v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení díla vlastní stavby generálním zhotovitelem stavby do 19. 2. 2024 a s odkazem na čl. V. odst. 7. b) smlouvy, upravují úvodní ustanovení čl. V. smlouvy následovně:

*„Zahájení plnění předmětu smlouvy: dnem nabytí účinnosti této smlouvy*

*Ukončení plnění předmětu smlouvy včetně protokolárního předání a převzetí v souladu s touto Smlouvou: 29. 3. 2024.*

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro dodavatele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
   4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Jihlavě, dne 23. 2. 2024 V Praze, dne 23. 2. 2024

…………………………………… ……………………………………………

Mgr. Petr Ryška Jiří Jindra, XYZZY, s.r.o.

primátor jednatel