**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo na vybavení půdní vestavby školy klimatizací uzavřené dne 29. 1. 2024**

(dále jen „dodatek“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace**

se sídlem: Sokola – Tůmy 402/12, 737 017 Český Těšín

zastoupena: Ing. Ivanou Novákovu, ředitelkou

IČO: 60337320

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx, tel: xxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

**2. Focus service s.r.o.**

se sídlem: Zámostní 1155/27, Ostrava, 710 00

IČO: 08329575

DIČ: CZ 08329575

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě odd. C, vl. 79174

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: [xxxx](mailto:jakub.chmiel@focusservice.cz)

xxxxx, tel.: xxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel)

**II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2024 smlouvu o dílo na vybavení půdní vestavby školy klimatizací. Předmětem plnění dle smlouvy bylo vybavení půdní vestavby školy klimatizací, konkrétně ve 4. patře budovy školy, a to ve všech odborných učebnách a kabinetech a technické místnosti.

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla. Jedná se konkrétně o:

1/ vícemateriál: 10 m CU potrubí, 4x jistič 16B, 1x konzole + profily Bigfoot na venkovní agregáty

**III.**

**Předmět dodatku**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II odst. 2 tohoto dodatku.
2. Cena sjednaná v článku VII odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

cena za rozšířený předmět plnění dle dodatku č. 1 smlouvy činí:

bez DPH 7 600 Kč

DPH 21 % 1 596 Kč

včetně DPH  **9 196 Kč**

1. Doba plnění stanovená v článku IV odst. 1 smlouvy se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo dle dodatku č. 1 smlouvy **do 29. 2. 2024**

1. Platební podmínky dle čl. VIII odst. 1 smlouvy se doplňují takto:

Cena za dílo dle dodatku č. 1 smlouvy bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí díla.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Českém Těšíně dne: 21.2.2024 V Českém Těšíně dne: 21.2.2024

…………………………………………… ……………………………………………

za objednatele za zhotovitele

Ing. Ivana Nováková Ing. Jakub Chmiel