**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany**

**Česká filharmonie**se sídlem Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00,   
IČ: 00023264,

DIČ: CZ00023264,  
zastoupená MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem

(dále jen „**ČF**“)

a

**Filip Tóth,**

bytem Kloknerova 2285/16, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 08328374

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále též „**smluvní strany**“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 06. 2023 (dále jen „Smlouva“).

**I.**

**Preambule**

1. Po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba rozšíření projektové dokumentace pro výběr zhotovitele projektu s názvem „Podhledy v suterénu“ o další systémové prvky, oproti původně sjednanému zadání.

**II.**

**Změna Smlouvy**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, tj. dodatečnou potřebu přepracování díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu odevzdání díla.
2. Nový termín předání a převzetí díla je stanoven do 31. 3. 2024.

**III.**

**Společná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.

v Praze dne 22.2. 2024 v Praze dne 22.2. 2024

za zhotovitele za ČF

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Filip Tóth MgA. David Mareček, Ph.D.,

generální ředitel

Za správnost ručí: Radomír Stöhr, správa Rudolfina

Kontroloval: Lukáš Duchek, vedoucí oddělení ISR