**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 932-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/22 ze dne 21. září 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. září 2023 a dodatku č. 2 ze dne 16. října 2023, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vanovice,** uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 956 383

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**objednatel**“)

a

1. **AGROPLAN, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 praha 4 IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v praze, oddíl C, vložka 16154

Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou společnosti, Ing. Petrem Kubů, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou společnosti, Ing. Petrem Kubů, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx, jednatelkou společnosti,

 xxxxxx, jednatelem společnosti

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

**Bankovní spojení:** ČSOB

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(**„zhotovitel“**)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

**Smluvní strany se** na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. února 2024 **dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:**

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami **snižuje** počet měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů **o 1 MJ na** **24 MJ.** Cena díla se v důsledku **méněprací** snižuje o 3 630,00 Kč bez DPH (4 392,30 Kč včetně DPH). Dále pak u dílčích částí **díla 6.2.7** Rozbor současného stavu, **6.2.8**. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, **6.3.1** Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), **6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavního celku díla **6.4** Mapové dílo se **navyšuje** počet MJ **o 1 MJ ze 486 MJ na 487 MJ**. Cena díla se v důsledku **víceprací** navyšuje o 5 203,00 Kč bez DPH (6 295,63 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Současně zhotovitel požádal dne 20. února 2024 o aktivaci inflační doložky v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo, tedy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %.

Vzhledem ke shora uvedenému se celková cena díla navyšuje o 324 401,00 Kč bez DPH (402 257,24 Kč včetně DPH).

**Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:**

**Čl. 3. odst. 3.1. tabulkový přehled nově zní:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 936 330,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 810 402,00 kč  |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 412 489,00 Kč  |
| Celková cena díla bez DPH | 4 159 221,00 Kč |
| DPH 21 % | 873 436,41 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 5 032 657,41 Kč |

**Mění se a nově zní Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 933-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 36/2022, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPLAN, spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Praha

Datum: 27. 2. 2024 Datum: 27. 2. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová Ing. Petr Kubů

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti

pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová