**DODATEK č. 3**

smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2021

**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 179

E-mail: prerov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH)*

(„**Objednatel**“)

a

1. **Geocart CZ spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771

Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Svobodou a Bc. Ondřejem Hrdličkou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx, xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v2d84r

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-9911410247/0100

DIČ: CZ25567179

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou:

**1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek,** kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:

1. **navýšení počtu měrných jednotek** u dílčí části:
* 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) z původních 106 MJ na 110 MJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) | 100 bm  | 4 | 800 | 3 200 |

Hodnota změn činí 3 200 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

1. **snížení počtu měrných jednotek** u dílčích částí díla:
* 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 67 MJ na 51 MJ
* 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 49 MJ na 15 MJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | MJ | Sníženípočtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 16 | 700 | 11 200 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohosp. a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b | 100 bm | 34 | 1 000 | 34 000 |
| Celkem | 45 200 |

Hodnota změn činí 45 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

**Celkově se cena díla sníží o 42 000 Kč bez DPH.**

2. **Změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 4. 2024 | **30. 9. 2024** |
| 6.3.1 i) a)  | Výškopisné zaměřenízájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.i) a) | 30. 4. 2024 | **30. 9. 2024** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) | 30. 4. 2024 | **30. 9. 2024** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) | 30. 4. 2024 | **30. 9. 2024** |
| 6. 3. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 1. 2025 | **30. 6. 2025** |

**Odůvodnění:**

Ke změnám počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích částí díla 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) došlo z důvodu upřesnění navrhovaných prvků PSZ, které bylo dohodnuto na jednání sboru zástupců v rámci KoPÚ Lipová u Přerova.

Důvodem ke změně termínů plnění u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je vypracování inženýrsko-geologického průzkumu („IGP“), který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. IGP byl zadán objednatelem s termínem plnění do 13. 5. 2024. Dalším důvodem je objednávka hydrologických dat od ČHMÚ, která jsou nutná pro zajištění zpracování dokumentace technického řešení navrhované vodní nádrže. Dále bude objednatelem zajištěna objednávka posudku technickobezpečnostního dohledu pro kategorizaci vodního díla (vodní nádrže). S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ dochází rovněž ke změně termínu navazující dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 289 380,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 105 625,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 224 500,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 619 505,00 Kč** |
| DPH 21 % | 550 096,05 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **3 169 601,05 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Čl. III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1457-2021-521101 č. zhotovitele 21.0101 uzavřená dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 a 2, nemění.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 28. 2. 2024  | V Brně dne 27. 2. 2024  |
| Za objednatele:   | Za zhotovitele:  |
|      JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  |      Ing. Pavel Svobodajednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o.  |
|  | Bc. Ondřej Hrdličkajednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. |