Domov pro seniory

# Lukov

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.l

„Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B” uzavřená dle ust. S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

|  | 1. SMLUVNÍ STRANY |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | POLSON FIRE, s r.o. |
| Sídlo: | Březnice 366, 760 01 Březnice |
| Zastoupený: | Ing. David Polášek - jednatel |
| Zápis v OR: | C 116471 vedená u Krajského soudu v Brně |
| ICO: | 08970416 |
| DIČ: | Neplátce DPH |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 2120978002/5500 |
| Objednatel: | DOMOV PRO SENIORY LUKOV, P.O. |
| Sídlo: | Hradská 82, 763 17 Lukov |
| Zastoupený: | Ing. Michaela Procházková, ředitelka Ve věcech technických: ing. Zarembová Hana |
| Zápis v OR: | Pr 1283 vedená u Krajského soudu v Brně |
| IČO: | 70850941 |

Bankovní spojení: KB, a.s. Zlín

Císlo účtu:	27-1924600297/0100

# PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.l ke Smlouvě o dílo uzavřené dne

24.1.2024 na akci:

, Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B”

(dále jen „dílo")

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č.l je posun termínu dokončení dokumentace pro stavební povolení dle odstavce 3.1. původní SOD. Z důvodů vzniklých při předběžném projednání rozpracované dokumentace na stavebním úřadu a HZS, uvedených v Žádosti o prodloužení termínu dokončení části díla prodlužujeme termín zpracování dokumentace 0 20 kalendářních dnů.

Domov pro seniory

Lukov

- ZMĚNA SMLOUVY

Článek č.3.1 . se mění a po změně zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět díla v obsahu a rozsahu odst. 2.1. této smlouvy do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle S 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Smluvní strany se dohodly, že DS Lukov p.o. v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek č.l SOD se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

  - Nedílnou součástí dodatku č.l SOD je Příloha č.l - Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla ze dne 19.2.2024.

V Lukově dne 21.2.2024dne

Objednatel	Zhotovitel

Příloha č. 1 : Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla dle SOD odst. 3.1. (DSP)

## Dne 19.2.2024

Domov pro seniory Lukov, p.o.

Hradská 82

763 17 Lukovu Zlína

# Domov pro seniory Lukov, p.o. — Protipožární opatření — budova B

Žádost o prodloužení termínu dokončení části díla dle SOD odst. 3.1. (DSP), z důvodu navýšení rozsahu předpokládaných projekčních prací a navýšení celkové předpokládané (limitní) ceny samotné realizace akce.

Zdůvodnění navýšení rozsahu projekčních prací i celkové předpokládané ceny samotné realizace:

- Oproti zadávací studii bude na základě aktuálně pracovaného PBŘ a provedení stavebně technického průzkumu v objektu nutno řešit výměnu dveřních uzávěrů (dveří) ve vyšším rozsahu.

Oproti zadávací studii bude na základě aktuálně pracovaného PBŘ nutno řešit nový samostatný požární úsek pro umístění UPS pro větráni nového ventilátoru schodiště.

- Z důvodu dodržení aktuálně platných předpisů pro PO, bude nutno vyměnit podlahovou krytinu i na samotných pokojích (což se nepředpokládalo), které mají nyní společný požární úsek s chodbou.  Z důvodu dodržení aktuálně platných předpisů pro PO, bude nutno vyměnit stávající protipožární podhledy ve větším rozsahu.

- Oproti zadávací studii (která předpokládala ponechání jedné části podlaží v režimu DS) bude celá část budovy B, řešena nově v režimu DZR, což má vliv na celkové navýšení projekčních prací i celkové realizační předpokládané ceny

- Pro maximální snížení celkové realizační ceny (které stávající zařízení lze/nelze opětovně použít) bude nutné celkové fyzické posouzení stávající elektroinstalace na pokojích a ve společných prostorech, stávající kabeláž v chodbách, dveřních koordinátorů, rozhlasu, osvětlení, ventilátorů v soc. zařízeních, dveřních stavěčů, koordinátorů zavírání, atd. ... Některé zde uvedené prvky jsou za hranicí životnosti, ale s jejich výměnou se nepočítalo, případně jsou již nově dodány a je nutné zjistit jejich možnou kompatibilitu s budoucími navrženými systémy.

Zdůvodnění navýšení rozsahu projekčních prací a možné změny režimu stavebního řízení.

- Z důvodu řešení projekčních prací i z exteriéru (nové oplocení, brána, branka, rozšíření zpevněných ploch a chodníků, terénní úpravy) je možné řešení a schvalování těchto prací v režimu dokumentace pro územní řízení/souhlas, případně společné povolení stavby, které nejsou předmětem poptávaných projekčních prací. Dané se odvozuje od celkového rozsahu venkovních prací (m2 záboru nových dotčených ploch)

- S danými úpravami musí navíc souhlasit vlastník sousedních parcel. Nové oplocení je v kolizi se vzrostlými stromy sousedních parcel a je nutný souhlas ŽP o zásahu do kořenového systému, stejně tak je nově navržené oplocení v kolizi s irü. sítěmi a je vedeno v ochranném pásmu energetických společností, které musí dát k výstavbě a změnč souhlas, daná změna je nutná k odsouhlasení na odboru architekta (odd. územního plánování). Vše výše uvedené má vliv na celkový rozsah projekčních prací a jejich finální podobu, tzn. že dokud nebudou předběžné nebo písemné souhlasy výše uvedených institucí a organizací není možné dokončit finální podobu dokumentace pro stavební povolení. Kterou bude nutno nakonec vést v režimu společného povolení stavby nebo vícestupňově i s dokumentací pro územní souhlas/řízení

Na základě výše uvedených informací nežádáme o navýšení celkové ceny za projekční práce, nýbrž o posunutí konečného termínu dokončení části díla a případného zanesení do dodatku i podmínek o řešení dokumentace pro uzemní řízení, až budou známy veškeré informace dotčených orgánů, tak aby

DSP nemusela být ve finální fázi celkově přepracovávána.