**DODATEK Č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO NA STAVBU**

**uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,**

**ve znění pozdějších předpisů, mezi**

**Objednatelem: Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

**(dále jen „Objednatel“)**

a

**Zhotovitelem: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Se sídlem: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Ondřejem Krejčím, na základě plné moci

a Martinem Faifrem, na základě plné moci

Stavbyvedoucí XXX

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2023 smlouvu o dílo na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výběh koní Převalského vč. vyhlídek a přilehlého okolí“, evidovanou Objednatelem pod č. 360/23/INVÚ (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl následně uzavřen dodatek č. 1 ze dne 27. 12. 2023.

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 4., odst. 4.9 Smlouvy dohodly na provedení Víceprací v rozsahu stanoveném dokumentem „Změnový list“ s pořadovým číslem 02 (dále jen „**Změnový list**“); Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto dodatku jako jeho nedílná součást. Změnový list byl ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2 odsouhlasen a podepsán Objednatelem a Zhotovitelem.

* 1. Zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu. Objednatel provedl zatřídění změn závazku ze Smlouvy v rozsahu Změnového listu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dále smluvní strany konstatují, že změny závazku nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě Zhotovitele není možná a vznikly v důsledku okolností, které Objednatel nemohl jakožto zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat a/nebo se jedná o záměnu cenově, kvalitativně a svou povahou srovnatelných položek soupisu stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že veřejná zakázka má i nadále povahu stavebních prací a hodnota prováděných změn na základě tohoto dodatku nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
  2. Změnový list mění:

- cenu Díla.

**2. Předmět dodatku č. 2**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že v souladu se Změnovým listem se původní cena Díla dle dodatku č. 1 ve výši **8.841.012,35 Kč** bez DPH zvyšuje o částku 196.616,02 Kč bez DPH a tudíž se v článku 4., odst. 4.1 Smlouvy ruší souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr a nahrazuje se následujícím souhrnem jednotkových cen:

***cena celkem bez DPH 9.037.628,37 Kč***

***výše DPH 1.897.901,96 Kč***

***cena celkem včetně DPH 10.935.530,33 Kč***

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 2 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 2 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 je Změnový list č. 02.

3.6 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne V Praze dne

Za **Objednatele**: Za **Zhotovitele**:

27. 02. 2024 26. 02. 2024

…………………………………………………. ………………………………………….

**Mgr. Miroslav Bobek Ing. Ondřej Krejčí**

Ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy Ředitel závodu PS Praha

SWIETELSKY stavební s.r.o.

………………………………………..

**Martin Faifr**

Ředitel oblasti SEVER PS Praha

SWIETELSKY stavební s.r.o.