|  |
| --- |
| **Soupis vad a nedodělků (včetně dílčí ceny), které nebrání provozu a termíny jejich odstranění** (nedodržení termínu podléhá smluvní sankci dle bodu 14. Obchodních podmínek): |
| **Zahájení přejímky akce 502 770 ke dni 09.01.2024 Termín pro odstranění vad bod bodem 1. až 10. je stanoven do 29.2.2024.****Nedoložení dokladu o zpětvzetí stavbou dotčených pozemků od jejich vlastníků je vadou bránící ukončení přejímacího řízení, viz vada uvedená v bodě 11.** |
| 1. | Terénní úpravy v místě šachty, komínek šachty má být dle PD 200 mm nad okolním terénem. Aktuálně je to naopak. |
| 2. | Do stropu šachty osadit pomocný montážní prvek v souladu se schválenou PD. |
| 3. | Provést výměnu stávajícího osazeného žebříku, který není v souladu se schválenou PD za kompozitový s rozměry dle schválené PD. Návrh žebříku zhotovitel zašle před montáží objednateli. |
| 4. | Provést osazení výsuvných madel ke kompozitovému žebříku dle schválené PD. Madla budou kotvena do konstrukce šachty dle schválené PD. |
| 5. | Osazení kompozitového poklopu v souladu se schválenou PD. Návrh osazení spolu s výběrem poklopu zhotovitel před montáží zašle objednateli. |
| 6. | Oprava nátěrového systému revizního vlezu a příruby dle schválené PD. Po provedení každé vrstvy nátěrového systému, který bude doložen před zahájením opravy, bude vyzván TDS k provedení kontroly. |
| 7. | Oprava porušené izolace PE pásek na potrubí (izolace lokálně nepřilnula k potrubí a vznikla uvnitř vzduchová bublina), dále oprava poškozených míst na PE izolaci. |
| 8. | Vyklizení a úklid staveniště – odvést stavební buňku, veškeré zbytky stavebního materiálu. |
| 9. | Zpětné osazení původního sloupku (tyče) s cedulkou označení šachty č.3, po provedení terénních úprav. |
| 10. | Podlahu šachty upravit dle schválené PD – zajistit vyspárování směrem k čerpací jímce. |
| 11. | Doložit doklad o zpětném převzetí stavbou dotčených pozemků od jejich vlastníků s deklarací, že veškeré závazky byly vypořádány a žádná další náhrada za užívání pozemků po dobu realizace stavby nebude ze strany vlastníků dotčených pozemků požadována. Do doby doložení těchto dokladů nemůže být stavba předána a převzata. |
| 12. | / |
| 13. | / |
| 14. | / |
| 15. | / |