Název projektu: **Stavební úpravy dělící zídky, hlavní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 02**

# NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, s.p.o.,

# pobočka Čáslav

**Ze dne : xxx**

##  1.

## SMLUVNÍ VZTAH:

|  |
| --- |
|  **SMLOUVA:** SOD č. SML385/007/2023, č.j.: xxx ze dne 23. 10. 2023, datum uveřejnění 23. 10. 2023 Dod č.1 č.j.: xxx, Dod č.2 č.j.: xxx |
| **CENA DÍLA dle SOD a Dod č.2 v Kč:** bez DPH: 909 216,32 Kčvč. DPH: 1 100 151,75 Kč |

##  2.

## PŘEDMĚT DÍLA:

|  |
| --- |
| NZM Čáslav – stavební úpravy dělící zídky, hlaní brány na vjezdu a oplocení v areálu NZM Čáslav |
|  Termín zahájení díla: ze smlouvy - 23. 10. 2023 |
|  Termín dokončení díla: ze smlouvy a Dod.č.2: 29.02.2024 |

##  3.

##  PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  |
| --- |
|  Předmětem změnového listu je:  Popis méně a víceprací vyplývajících ze skutečností stavby odsouhlasených a projednaných  v rámci KD vedoucích k navýšení ceny díla. Rozpis a ocenění prací viz Příloha č. 1 tohoto Změnového listu č.2 Změnový list bude podkladem pro Dodatek č.3 upravující celkovou cenu díla.  |

##  4.

##  POPIS MÉNĚ A VÍCEPRACÍ:

|  |
| --- |
| POPIS VÍCE PRACÍ: Výměna cedule „Traktor“ nad hlavní portál na vjezdu do areálu z důvodu špatné velikosti.Cedule nad hlavní bránou byla na stavbě potvrzena na délku 8,4 m (nikoli 7,3 m) a došlo tak k jejímu. Ze strany objednatele však nebyla zhotoviteli předána tisková data pro ceduli „traktor“ v odpovídající poměrově zvětšené velikosti k ceduli nápisu. Traktor byl tak namontován v již vyrobené původní velikosti. Objednatel vyhodnotil tuto situaci jako neakceptovatelnou, původní ceduli „traktor“ se rozhodl využít v rámci jiné expozice a byla poměrově upravena výška a délka pro výrobu nové cedule. S tím souvisejí práce spojené s demontáží, doplněním konstrukce kotvení cedule většího rozměru a nová montáž. Vzhledem k výšce osazení a povětrnostním vlivům bylo odsouhlaseno opětovné zapůjčení techniky pro práce ve výškách, kterou již zhotovitel použil.Doplnění pletiva do oplocení u hlavní brány.Z důvodu možnosti „podlezení“ pod oplocením objednatel požadoval prodloužení pletiva až k úrovni terénu.Doplnění pletiva na horní plochu gabionu.Z obavy před vyjmutím kameniva z gabionů z řad menších návštěvníků muzea v blízkosti herních prvků, kde se nenachází sedací prvky v podobě laviček, objednatel požaduje po zhotoviteli doplnění „jemného“ pletiva na horní plochu gabionu jako ochranu před rozebíráním zídky. |

##  5.

##  FINANČNÍ VYROVNÁNÍ:

|  |
| --- |
|  Cena Víceprací činí: 27 705,12 bez DPH  + 5 818,08 21% DPH Cena celkem **33 523,20 Kč vč.DPH** |

##  6.

##  ZÁVĚREM:

|  |
| --- |
|  Celková cena díla daná SOD **se mění ZMĚNOVÝM LISTEM č. 2** Celková cena díla = SOD + Dodatek č.2 a Dodatek č.3 = 909 216,32 Kč + 27 705,12 Kč = 936 921,44 Kč bez DPH = 1 100 151,75 Kč + 33 523,20 Kč = **1 133 674,95 Kč vč. DPH**  |

##  7.

##  SEZNAM PŘÍLOH:

|  |
| --- |
|  Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací |

**ZA ZHOTOVITELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

**ZA OBJEDNATELE:**

Jméno, funkce: xxx datum: podpis:

Jméno, funkce: xxx datum: podpis: