DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 92/2022

na akci:

„Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

Objednatel:

Název: 				Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Sídlo: 				Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen: 		Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka

IČO: 		00092738

DIČ: 		není plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., Znojmo

Číslo účtu: 		1581165309/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková, tel. xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických: 	tel. +xxxxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxxxxxx

- koordinátor BOZP:	Ixxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:		ARCHEON Stavby s.r.o.

(v době uzavření Smlouvy ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.)

Sídlo:				Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

Kontaktní místo:		V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč

Zastoupen:			František Joura, jednatel

IČO:				60753013

DIČ:				CZ60753013

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363932

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:		1521382379/0800

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: 	František Joura, jednatel, tel. +xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických: 	Ing. Nikolas Hykolli, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx

na straně jedné jako „zhotovitel“

# I.

# Preambule

## Smluvní strany uzavřely dne 16. 6. 2022 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v podlimitním otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem projektu: „Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky“, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

# Předmět dodatku

  - Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a termínu plnění.

  - Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku.

  - Zdůvodnění změn:

| Číslo změnového listu | ZL 06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě závěrů z kontrolního dne byla v místnostech číslo 205, 206, 208, 303 a 306 změněna povrchová vrstva podlahy a s ní související skladba. Z původně navržené renovace parket bude z důvodu rovinatosti povrchu, který je nutný pro správnou funkčnost regálových systémů, dodána podlaha povlaková. |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 717 091,22 |

| Číslo změnového listu | ZL 07 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě závěrů z kontrolního dne: - byla v místnostech číslo 105, 135, 136, 137, 144, 145, 203, 209, 212, 304, 310 změněna povrchová vrstva podlahy a s ní související skladba. Z původně navržené renovace parket bude z důvodu rovinatosti povrchu, který je nutný pro správnou funkčnost regálových systémů, dodána podlaha povlaková, - stacionární regály budou osazeny zpevňujícím soklem, - u interiérových dveří (konkrétní označení je zahrnuto ve ZL) dojde ke změně vlivem skutečného stavu objektu, - dojde k doplnění litinových prvků na hlavním schodišti. |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 1 314 960,20 |

| Číslo změnového listu | ZL 08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě závěrů z kontrolního dne: - byla u kuchyňské linky v místnosti číslo 403 doplněna montáž, - byla doceněna dodávka a montáž generálního klíče, - na základě stavu poškození podlah bylo doměřeno a ve změnovém listu zahrnuto dokládání parket lepením včetně demontáže a čištění parket ke zpětnému použití, - pro vstup z ulice do místnosti číslo 146 bude doplněn slaboproud a doplněn slaboproudý rozvod do původně nevyužitelných prostor 1.PP a zaměněny detektory pro střežení obrazů za bezdrátové. |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 640 552,44 |

| Číslo změnového listu | ZL 09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě změny projektové dokumentace v prostoru zpevněných ploch (skladba P1 a P2) došlo k následujícím změnám: - změna podkladních vrstev dle návrhu GP, - doplněny odvodňovací žlaby v rámci zpevněných ploch. |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 1 055 663,99 |

| Číslo změnového listu | ZL 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě závěrů z kontrolního dne došlo k následujícím změnám: - vlivem nerovnosti podkladu je nutné provést vyrovnání zdiva pod NOP folii v prostoru 1.PP v rozsahu 50 % z celkové plochy - s přihlédnutím na stav schodišťové konstrukce proběhne její renovace - po kontrole stavu střešní konstrukce dojde k lokálním opravám, - na základě revize stavu obkladů a dlažeb, které byly poškozeny vlivem vedení instalací byla pozměněna výměra oprav - v rámci konstrukce krovu – stará budova – bude proveden nátěr pro zajištění ochrany konstrukce do budoucna - bylo aktualizováno množství dodávaných svítidel s přihlédnutím na požadavky související s provozem výtahu apod. - budou vyrobeny 2 ks přístřešků nad rámec původně plánovaného |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 788 365,16 |

| Číslo změnového listu | ZL 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | V návaznosti na změnové listy č. 6 – č. 12 nebudou provedeny následující práce: - změna skladby podlahy v m.č. 203,209,304 a 310 - změna dodávky dveří, dle původní PD nebudou dodány dveře 66/P (2 ks), 66/L (1ks), 70 (2ks) - nebudou dodány svítidla po dvou kusech s označením A3 a F1 - součástí dodávky nebude 30 ks drátového detektoru k individuálnímu stažení obrazů |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 804 324,61 | 0,00 |

| Číslo změnového listu | ZL 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis změny | Na základě závěrů z kontrolního dne budou provedeny: - drobné zednické a jiné úpravy v rámci objektu 01 – Vlastní objekt - instalatérské práce dle požadavků investora - nové WC zázemí vedle kotelny – 1.PP - úpravy v prostorách soc. zařízení v 1. – 4. NP - připojení myčky vedle tělocvičny - v rámci dodávky MaR bude doplněno čidlo na blokaci kotle v případě nefunkčního přívodu vzduchu. - rozšíření dodávky elektroinstalací - rozvody v původně nevyužitém prostoru v 1.PP - úpravy v rozvaděčích v místnostech č. 144, 145, 146 - zásuvka na bojler v m.č. 150 - zásuvka na projektor v m.č. 146 (změna vzdálenosti) - vypínač a zásuvka na ovládání plátna v m.č. 101 - nová kabeláž a osvětlení pro sociální zařízení ve 2. NP, 3. NP a 4.NP - elektro rozvody na světla – výtahové dveře – všechna podlaží - el. rozvody pro chodbu ve 4.NP – m.č. 429 - rozvody kabeláží, žlabů dle skutečné délky - bezpečnostní napětí pro pisoáry - bezpečnostní tlačítka u vstupů do dveří - připojení myčky u tělocvičny |  |  |
| Zatřídění změny | § 222, odst. 6 |  |  |
| Odůvodnění změny | # Jedná se o dodatečné stavební práce jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat. |  |  |
| Zatřídění změny |  | Méněpráce | Vícepráce |
| § 222, odst. 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| § 222, odst. 6 |  | 0,00 | 1 760 693,64 |

  - Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

|  | Zatřídění | Méněpráce |  | Vícepráce |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH | v Kč bez DPH | v Kč vč. DPH |
| Změnový list č. 6 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 717 091,22 | 867 680,38 |
| Změnový list č. 7 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 1 314 960,20 | 1 591 101,84 |
| Změnový list č. 8 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 640 552,44 | 775 068,45 |
| Změnový list č. 9 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 1 055 663,99 | 1 277 353,43 |
| Změnový list č. 10 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 788 365,16 | 953 921,84 |
| Změnový list č. 11 | § 222, odst. 6 | 804 324,61 | 973 232,78 | 0,00 | 0,00 |
| Změnový list č. 12 | § 222, odst. 6 | 0,00 | 0,00 | 1 760 693,64 | 2 130 439,30 |
| Celkem změna |  | 804 324,61 | 973 232,78 | 6 277 326,65 | 7 595 565,24 |

| Celková cena díla: | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| Dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 | 92 311 056,23 | 111 696 378,04 |
| Změna ceny dle dodatku – méněpráce | 804 324,61 | 973 232,78 |
| Změna ceny dle dodatku – vícepráce | 6 277 326,65 | 7 595 565,24 |
| Ve znění tohoto dodatku č. 2 | 97 784 058,27 | 118 318 710,50 |

  - Změna doby plnění:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění díla a článek 3.1. Smlouvy se nahrazuje zněním:

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 30 dnů od uzavření této smlouvy

### Termín zahájení prací:	do pěti dnů po předání staveniště zhotoviteli

### Termín provedení díla:  	nejpozději do 30. 4. 2024

# III.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

- Tento dodatek je v souladu s § 211 ZZVZ vyhotoven v jednom elektronickém originálu s elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1: – 	Změnový list č. 6

Příloha č. 2: – 	Změnový list č. 7

Příloha č. 3: – 	Změnový list č. 8

Příloha č. 4: – 	Změnový list č. 9

Příloha č. 5: – 	Změnový list č. 10

Příloha č. 6: – 	Změnový list č. 11

Příloha č. 7: – 	Změnový list č. 12

# Ve Znojmě, dne	29. 2. 2024				V Praze, dne 29. 2. 2024

# …………………………………………………	…………………………………………………

# Ing. Vladimíra Durajková	František Joura

ředitelka							jednatel

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,			ARCHEON Stavby s.r.o.

příspěvková organizace

za objednatele						za zhotovitele