Dodatek č. 1

ke SmlouVě o dílo

uzavřené dne 11. 1. 2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
* ve věcech technických: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

**PANTA-Š, spol. s r. o.**

se sídlem: Slatinice 251, 783 42 Slatinice

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 18713

Zastoupená: XXX, jednatelem

IČO: 25816985

DIČ: není plátce DPH

ID datové schránky: ar4sa9i

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních a technických:

XXX, tel. XXX, e-mail: XXX

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), na akci: „VUZ Chrudim, XXX – zateplení a stavební úpravy objektu *–* aktualizace PD“uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 1. 2024. Tímto dodatkem č. 1 smlouva mění následujícím způsobem:

1. **V čl. II. Předmět díla, odst 2. se rozšiřuje:**

h) úprava PD a výkazu výměr o umístění fotovoltaické elektrárny na střechu objektu.

1. **Čl. III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv

Předání PD dle čl. II smlouvy do: 30. 6. 2024

Místo plnění: XXX Chrudim

1. **Čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH: **218 770 Kč**,

slovy: „dvěstěosmnácttisícsedmsetsedmdesát korun českých“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze Ve Slatinicích

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace PANTA-Š, spol. s r.o.

Ing. Martin Lehký XXX

ředitel jednatel