Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0810/23/SML/2


Tišnov – suchý poldr

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

„Tišnov – suchý poldr“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 


vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
 (dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 
Acuático s.r.o.

Sídlo
Studenec 75, 675 02 Koněšín

IČ
099 52 951

DIČ
CZ099 52 951

Bankovní spojení:
Fio banka

Daňový režim: 
Plátce DPH

Č. účtu:
2501944551/2010

Zastoupen:
xxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektové přípravě - „Tišnov – suchý poldr“ (dále jen „Dodatek č. 2“) dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě č. OIPP/0810/23/SML uzavřené dne 11. 7. 2023 a Dodatku č. 1 č. OIPP/0810/23/SML/1 uzavřeného dne 13. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) se dohodly na tomto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět a účel smlouvy, čl. III. Lhůty plnění, čl. IV. Cena a čl. V. Platební podmínky.
III. ZMĚNY USTANOVENÍ SMLOUVY
1. 
  Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.8. tohoto znění:
„II.8
V návaznosti na projekt „Cyklotrasa – propojení ul. Černohorská a ul. na Rybníčku, Tišnov“, který vyvolal nutnost přepracování již dokončené části PD, požaduje Objednatel přepracování části díla. Tyto změny budou zahrnuty v PD vč. SP.“
2. Čl. III. Lhůty plnění – odst. 1. se nahrazuje o text tohoto znění: 

„III. 1.
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 
	PD k zahájení IČ
	do 14.10. 2023 

	Přepracovaná PD
	do 31. 3. 2024

	Koncept PD vč. IČ, SP 
	do 120-ti dnů od zahájení IČ

	Konečná PD vč. SP a podání žádosti o povolení stavby
	do 150-ti dnů od zahájení IČ



Dřívější plnění je možné tam, kde to povaha prací umožňuje.“
3. Čl. IV. Cena – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:


„IV.1.
Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

	Cena celkem bez DPH
	135.000,- Kč“


4. Čl. V. Platební podmínky – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„II.8
Cena za předmět plnění této smlouvy může být hrazena na základě dílčích faktur po dokončení těch dílčích plnění:
a) Přepracovaná PD






40 %
b) Koncept PD vč. IČ a SP





40 %

c) Konečná PD vč. SP a podání žádosti o povolení stavby
20 %“
IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 uveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.
4. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 2.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s obsahem souhlasí, současně prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 29. 2. 2024
	V Tišnově, dne 29. 2. 2024


                      xxxxxx 







xxxxxx

………………………………….............
..........………………………….....

	Ing. Miroslava Vyhňáková
	
	Ing. Vlastimil Šilhan

	vedoucí OIPP
	
	za zhotovitele


Strana 2 (celkem 2)


