**DODATEK č. 4**

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

**KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PAVLOVICE U PŘEROVA**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem Zbirovským, Pobočka Přerov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 727 957 178

E-mail: j.zbirovsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“**

Zastoupená dle plné moci za společnost: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ29186404

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): **1. Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ01573161

Třetí společník (účastník společnosti): **Geodetická kancelář JBS s.r.o.**

Sídlo: Juranova 108/24, 682 01 Vyškov

DIČ: CZ25540378

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404.

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 4 je z**měna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dílčí část | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) | 30. 6. 2024 | **31. 10. 2024** |
| 6.3.1 i) a)  | Výškopisné zaměřenízájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.i) a) | 30. 6. 2024 | **31. 10. 2024** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) | 30. 6. 2024 | **31. 10. 2024** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) | 30. 6. 2024 | **31. 10. 2024** |
| 6. 3. 2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31. 5. 2025 | **30. 9. 2025** |

Odůvodnění:

Důvodem ke změně termínů plnění u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je časově náročné a opakované projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a obcí, kteří v průběhu projednávání zásadně měnili své požadavky na vodohospodářská opatření, ÚSES i na opatření ke zpřístupnění pozemků. Teprve po dokončení projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců bylo možné poskytnout podklady pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu („IGP“), který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. IGP byl zadán objednatelem s termínem plnění do 13. 5. 2024. Dále objednatel zajistí hydrologická data od ČHMÚ z důvodu dimenzování objektů nádrží a posudek technickobezpečnostního dohledu pro kategorizaci vodního díla, což je nutný podklad pro zpracování dokumentace technického řešení navrhovaných vodních nádrží.

S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ dochází rovněž ke změně termínu navazující dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

**Čl. II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1476-2021-521101, a č. zhotovitele: 12/21, uzavřená dne 29. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1až 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 29. 2. 2024 | V Prostějově dne 29. 2. 2024 |
|  |  |
| JUDr. Roman Brnčal, LL.M. |  Ing. František Hanousek |
| ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti Hanousek s.r.o. |
|  |
|  |