**Dodatek č. 7**

**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 121122A (N 27/21)**

**Číslo smlouvy objednatele: 708/2021**

**Název díla: VD Kryry - předprojektová příprava - generální projektant**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: AQUATIS a.s.**

sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zastoupený:

zástupci ve věcech technických:

e-mail:

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen „zhotovitel“)

\*) Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.07.2021.**

K uzavření dodatku č. 7 se přistupuje na základě následujících skutečností:

V průběhu prací na stabilitních analýzách hráze VD Kryry, které jsou součástí předprojektové přípravy, byly zvoleny postupy při návrhu hrázového tělesa a vypracována hodnocení dosažených výsledků. Cílem prací je nalezení takového uspořádání přehradní hráze a souvisejících objektů, které by bylo předpokladem pro bezpečnou funkci vodního díla ve složitých IG poměrech zastižených na lokalitě průzkumnými pracemi.

Projekční návrhy se budou muset vypořádat s nestandardně vysokým sedáním podloží hráze vyvolaným vlastnostmi podloží tak, aby se zvolená varianta stala základem pro návrh bezpečné a spolehlivé koncepce hráze pro VD Kryry. Nalezení konečného návrhu tělesa hráze si vyžádá ještě řadu dalších dříve nepředpokládaných výpočtových analýz.

V případě stále ještě neuspokojivých výsledků pro variantu sypané hráze s injekční chodbou lze uvažovat i o možnosti realizace hráze bez injekční chodby (s injekčním bločkem) a ve zcela krajním případě i s návrhem foliového těsnění.

Realizace potřebných analýz vyvolává potřebu úpravy smluvního vztahu.

Navrhované změny nemají vliv na rozsah, kvalitu a dodržení postupových termínů přípravy záměru VD Kryry.

**Dodatek č. 7 mění následující:**

**Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Dodatkem č. 7 se mění dílčí termíny plnění:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Dílčí výstup** | **Původní předání dílčího výstupu** | **Nové předání dílčího výstupu** |
| C.2.5.2/  Nově C.2.5.2.1 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu) - etapa 1 | **I.2024** | **I.2024** |
| C.2.5.2.2 | Etapová zpráva posouzení stability navrženého tělesa hráze (včetně proudění a průsakové křivky v různých režimech provozu) - etapa 2 | **x** | **IV.2024** |
| C.2.5.6 | Závěrečná zpráva geotechnických modelů pro těleso hráze a zátopy pro vybranou variantu řešení. | **I.2024** | **V.2024** |
| H.1 | Vizualizaci výsledného řešení – koncept včetně 3D modelů, statické snímky | **I.2024** | **IV.2024** |

Ostatní navazující termíny dílčích plnění ani závěrečný termín prací nebudou změnou dotčeny.

**Čl. IV. CENA**

Cena díla dle dodatku č. 5  SoD č. 708/2021 ze dne 24.05.2023 činí 51.362.583,00 Kč bez DPH a navyšuje se o **280 000,00 Kč bez DPH za položku C.2.5.2.2**

Celková cena za dílo tedy činí:

**51 642 583,00 Kč bez DPH**

Příloha č. 2 smlouvy v aktualizovaném znění (v příloze tohoto dodatku) nahrazuje původní přílohu č. 2 SOD a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 7**

1. Identifikační údaje objednatele se mění na znění uvedené výše.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 7 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
4. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 7 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
5. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
6. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
7. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
8. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Přílohy: 1) Plná moc ze dne 22.11.2022

Příloha č. 2 - Podrobný výkaz výměr –d) souhrnný položkový rozpočet - aktualizace

V Chomutově, dne Brně, dne

…………………………………… .....................................

investiční ředitel generální ředitel

Povodí Ohře, státní podnik AQUATIS a.s.

v plné moci ze dne 22. 11. 2022