**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 11. 2023**

**Objednatel (Zadavatel veřejné zakázky)**: **Domov pro seniory Háje**

**Se** **sídlem**: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje

**IČO**: 70875111

**DIČ**: CZ70875111

**Zástupce:** Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxx

(dále jen „***Objednatel***“)

*a*

**Zhotovitel :** **MC Systems & Services s.r.o.**

**Sídlo** : Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10

**Statutární orgán :** Milan Urbánek, jednatel

**Zapsán v obchodním rejstříku :** U Městského soudu v Praze, odd. C, vl.č. 135456

**Osoby oprávněné jednat**

a) ve věcech smluvních : Milan Urbánek, jednatel

b) ve věcech technických : Jiří Štourač, technický ředitel

**IČO :** 28252063

**DIČ:** CZ28252063

**E-mail :** xxxxxxxxxx

**ID DS :** ks8ksdp

(dále jen „***Zhotovitel***“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne** **6. 11. 2023**

(dále jen „**Dodatek**“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 11. 2023 se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dodávku spočívající v doplnění elektromagnetických otevíračů dveří a přídržných magnetů pro elektrický požární systém (dále jen „**Smlouva**“).
	2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
	3. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění dodávky vyvstala potřeba na straně Objednatele na rozšíření předmětu dodávky, a to o dodávku a instalaci hlásičů EPS v prostorách jídelny, včetně příslušné dodávky a instalace kabelů k uvedeným hlásičům. Důvodem rozšíření dodávky je zajištění, aby výsledek plnění mohl po dokončení řádně sloužit svému účelu. Z uvedených důvodů předložil Zhotovitel cenovou nabídku na rozšíření dodávky (soupis prací), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a kterou Objednatel akceptuje. S ohledem na požadavek Objednatele na rozšíření předmětu dodávky, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu dokončení dodávky.
2. **Předmět Dodatku**
	1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že citované ustanovení zcela nahrazují novým, které zní:

*„4.2.* *Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně dodaný (tj. bezvadný) předmět smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí* ***1 434 060,24 Kč bez DPH.*** *Je-li Zhotovitel plátce DPH, připočte se k ceně DPH ve výši dle právních předpisů.“*

* 1. Smluvní strany prohlašují, že cenová nabídka (soupis prací), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku se stává součástí položkového rozpočtu, který tvoří přílohu Smlouvy.
	2. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují odst. 3.5. Smlouvy, a to tak, že citované ustanovení zcela nahrazují novým, které zní:

„*Zhotovitel provede plnění dle této smlouvy nejpozději do 15. 3. 2024.*“

* 1. Vyjma ujednání dle předchozího odstavce zůstávající ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Tento Dodatek je podepsán elektronicky. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
	3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 28.2.2024 V Praze dne 28.2.2024

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Domov pro seniory Háje** Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | Zhotovitel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**MC Systems & Services s.r.o.**Milan Urbánek, jednatel |