**Statutární město Havířov, 736 01 Havířov, Svornosti 86/2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odbor: | 03-Odbor školství a kult. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Havířov: | 29.02.2024 |  |
|  |  |  |
|  |  | Technické služby Havířov a.s. |  |  |
|  |  | Karvinská 1461/66 |  |  |
|  |  | 73601 Havířov |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č:** | **0022/OSK/24** |

Žádám o dodání - provedení

|  |  |
| --- | --- |
| Množství |  Druh zboží |
| Objednáváme u Vás realizaci opravy zpevněných ploch na zahradě MŠ na ul. Místní 355/3, Havířov – Město (číslo stavby 24004). V rámci opravy (dále též „díla“ nebo „stavby“) bude na části zahrady MŠ provedeno vyrovnání stávajících nerovných asfaltových vrstev odbouráním, aplikace spojovacího asfaltového postřiku, celoplošné položení nové asfaltobetonové vrstvy a drobné terénní úpravy zasažených ploch. Součástí objednávky je i likvidace vzniklého odpadu dle platného zákona.Cena 517 850,00 Kč bez DPH (626 598,50 Kč s DPH) dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky. Případné změny oproti položkovému rozpočtu musí být písemně dohodnuty. Termín realizace díla 07/2024, realizace 30 kalendářních dnů.Splatnost faktury 30 kal. dnů, nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací. Na předmět díla se nesjednává dílčí plnění. Záruka na dílo (asfaltové plochy) je 60 měsíců.O předání staveniště a hotového díla bude pořízen písemný protokol.Zhotovitel je povinen bezpečně zajistit prostory stavby (včetně používaného materiálu a pracovního nářadí) a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Práce budou prováděny s ohledem na probíhající provoz MŠ. Po celou dobu stavby povede zhotovitel stavební deník a bude provádět fotodokumentaci. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku, akceptací zápisu zástupcem objednatele se o dobu přerušení prací, z těchto důvodů posouvá termín ukončení díla. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami vztahujícími se k předmětu díla. V případě vad a nedodělků vytčených při přejímacím řízení bude uplatněna 10% pozastávka z celkové ceny díla vč. DPH, která bude proplacena až po odstranění vad a nedodělků.Objednávka bude uveřejněna v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí uveřejnění objednávky nejpozději do 15 kalendářních dnů od její akceptace zhotovitelem.Oprávněný zástupce objednatele:- ve věcech smluvních: XXXXX, vedoucí odboru školství a kultury - ve věcech technických: XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX nebo XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury, tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX. |
|  |
| Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn |
| režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. |
|  |

**Na faktuře uveďte číslo a datum této objednávky**

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Havířov, číslo účtu: XXXXX

IČO: 00 29 74 88

DIČ: CZ 00 29 74 88

Telefon: XXXXX

|  |  |
| --- | --- |
|  | XXXXX, v. r.vedoucí odboru školství a kultury |

  *Potvrzení objednávky: e-mailem 1. 3. 2024*

*Za správnost: XXXXX, investiční referent OŠK*

*Havířov dne 1. 3. 2024*