**DODATEK Č. 4**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

 **(dále jen „dodatek č. 4“)**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,

 ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,

 ředitelka KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška,

 vedoucí pobočky Opava

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, Krnovská 69, 746 01 Opava

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**ČECH – ENGINEERING, a.s.**

Sídlo: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: Ing. Ladislavem Čechem,
předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čech

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1851

 (dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem **Projektová dokumentace – realizace souboru staveb společných zařízení v KoPÚ Mikolajice** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

1. Předmět a účel dodatku č. 4
	1. Předmětem tohoto dodatku je posun termínu plnění v Čl. III. Termín plnění. Původní znění odstavce 3.1, dále upravené dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3 ke SoD se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

*Termín předání koncepce projektové dokumentace: do 30 dnů od uzavření
dodatku č. 3.*

Termín předání aktualizované projektové dokumentace bez dokladové části: *Do 150 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.*

Termín předání aktualizované projektové dokumentace včetně dokladové části: Do 240 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

*Termín pro podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad: Do 30 dnů od protokolárního odsouhlasení předané aktualizace projektové dokumentace* včetně dokladové části a položkového rozpočtu *objednatelem.*

Důvodem pro změnu výše uvedených termínů je vliv okolností plynoucích z dalších dodatečných požadavků obce Mikolajice (vlastník pozemku) týkajících se změny technického řešení polní cesty VPC4. Tato změna spočívá v koordinaci s plánovanou výstavbou obecní dešťové kanalizace a vodovou v prostoru této komunikace. Výstavba dešťové kanalizace v rámci samostatné související stavby má zásadní vliv na způsob odvedení dešťových vod z této polní cesty. Změna byla projednána zhotovitelem na společném jednání dne 24.1.2024 za účasti SPÚ a obce Mikolajice. Žádosti o vyjádření a stanoviska k dokumentaci mohly být rozeslány až po zapracování požadovaných změn do dokumentace. Změna technického řešení byla provedena bez nároku na navýšení ceny díla a původní součtový termín k podání žádosti o stavební povolení dle dodatku č. 3 k SoD tímto zůstává nezměněn, tj. do 270 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2017 a dodatku č. 1 k SoD ze dne
	15. 1. 2019 a dodatku č. 2 k SoD ze dne 24.2.2023 a dodatku č. 3 k SoD ze dne 27.9.2023 zůstávají bez změn.

Čl. II

 Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.2 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě 29.2.2024 |  V Ostravě 29.2.2024 |
|  el. podepsáno |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
|  **Mgr. Dana Lišková** ředitelka KPÚ pro MSK | **Ing. Ladislav Čech**předseda představenstva |
|  |  |