**Dodatek ke KUPNÍ SMLOUVĚ**

**Nákup přístrojového vybavení z dotačního programu**

**Investiční akce MZČR 2015, id.č. 235V125001202**

**"EÚ - modernizace přístrojového vybavení"**

***„(Stolní ultracentrifuga)“***

*uzavřené dne 25. 7. 2016*

**Smluvní strany:**

Obchodní firma: Beckman Coulter Česká republika s.r.o.

Se sídlem: Radiová 1, 102 27 Praha 10 - Hostivař

IČO: 28233492

DIČ: CZ28233492

Zastoupený: ing. Václav Mádr

Kontaktní osoba: ing. Eva Králová

dále jen jako „**prodávající**“ na straně jedné

a

Název**: Endokrinologický ústav**

Se sídlem: Národní 139/8, 116 94, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00023761

DIČ: CZ00023761

zastoupený: doc. RNDr. Bělou Bendlovou, CSc., ředitelkou

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Včeláková, Ph.D.

dále jen jako „**kupující**“ na straně druhé,

se shodně dohodli z důvodu nutnosti přípravy elektroinstalace na straně kupujícího prodloužit termín dodání o 15 dní. V tomto smyslu se upravuje odstavec 3.1 kupní smlouvy následovně:

## 3.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě kupujícímu na jím určené místo a poskytnout další plnění podle článku 1.2. této smlouvy nejpozději do 45 dnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy. Na přesném termínu dodání (den a čas) v tomto časovém rámci se smluvní strany předem dohodnou.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ….……… 2016  ………………………………………………  **Beckman Coulter Česká republika s.r.o.**  Ing. Václav Mádr  jednatel  *Prodávající* | V Praze dne ………….. 2016  ………………………………………  **Endokrinologický ústav**  doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.,  ředitelka  *Kupující* |
|  |  |