**Smlouva o dílo MRK/SOD 10/2024**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel**

**Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**

zastoupené: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou

se sídlem: Brno, Zábrdovice, Bratislavská 67/246, PSČ 602 00

IČO: 71239812

DIČ: CZ71239812

plátce DPH: Ne (Identifikovaná osoba)

bankovní spojení (číslo účtu): xxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: f6d97sc

(dále jen „***Objednatel***“)

**a**

1. **Zhotovitel**

**Capacity Expo s.r.o.**

zastoupená: Mgr. Petrem Patočkou, jednatelem

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4

IČO: 02088843

DIČ: CZ02088843

plátce DPH: ANO

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215414

bankovní spojení (číslo účtu): xxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: id7237s

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „***Smluvní strany***“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Občanský zákoník***“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „***Smlouva***“).

# ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „***Řízení veřejné zakázky***“) veřejné zakázky s názvem: Prostorově-výtvarné řešení výstavy Příběhy přeživších zahrnující architektonický návrh, grafické práce vč. tiskové přípravy, realizaci a instalaci výstavy, sp. zn. zadavatele: **MRKV0124** (dále jen „***Veřejná zakázka***“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „***Dílo***“).
2. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoDPH***“) hradit DPH.

# PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat pro Objednatele Dílo, kterým se rozumí prostorově-výtvarné řešení výstavy s názvem **„Příběhy přeživších. *Romové a Sintové internovaní v koncentračním táboře v Letech u Písku“*** (dále jen ***„Výstava***“), a topodle podmínek sjednaných touto Smlouvou a dle Objednatelem zpracovaného libreta Výstavy (příloha č. 1 Smlouvy) a to včetně všech souvisejících dodávek a služeb. Výstava bude realizována v rámci projektu Centrum Romů a Sintů v Praze, který je podpořen Norskými fondy 2014–2021.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v součinnosti s externím kurátorem Výstavy: **Jiřím Smlsalem**, e-mail: xxxxxxxxxxx, telefonní číslo: xxxxxxxxxxxx(dále jen ***„Kurátor Výstavy“***), a s pověřenými pracovníky Objednatele: xxxxxxxxxx., vedoucí Centra Romů a Sintů v Praze, e-mail: xxxxxxxxxxx, telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxx(dále jen ***„Pověření pracovníci Objednatele“***).
3. Realizace Díla zahrnuje celkem čtyři dílčí části:
4. vytvoření Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy (dále jen ***„Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy“***);
5. dopracování Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy a zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy (dále jen ***„Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy“***);
6. vytvoření návrhu grafického řešení Výstavy (dále jen ***„Zhotovení Grafického řešení Výstavy“***);
7. zhotovení a instalace Výstavy dle schválené Kompletní dokumentace a návrhu Grafického řešení Výstavy (dále jen ***„Zhotovení a instalace Výstavy“***).
8. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla provést, dodat a poskytnout dodávky a služby, kterých je třeba k realizaci Díla.
9. Součástí dílčí části Díla dle odst. 8 písm. a) Smlouvy, tj. Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy je zejména:
	1. zhotovení prostorově-výtvarného návrhu Výstavy zahrnující koncepci architektonického a grafického řešení. Návrh bude Objednateli prezentován prostřednictvím prostorové a hmotové studie výstavního prostoru;
	2. předání všech dokumentů nezbytných k užívání této části Díla, která bude Objednatelem převzata, a ke které nabude vlastnické právo.

1. Součástí dílčí části Díla dle odst. 8 písm. b) Smlouvy, tj. Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy je zejména:
	1. dopracování Prostorově-výtvarného návrhu výstavy ve spolupráci s Kurátorem Výstavy a dle pokynů Pověřených pracovníků Objednatele.
	2. vytvoření Kompletní dokumentace Výstavy na podkladě odsouhlaseného Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy, a to v součinnosti s Kurátorem Výstavy a s Pověřenými pracovníky Objednatele. Součástí Kompletní dokumentace Výstavy je zejména:
		1. prostorového rozkreslení všech dodávaných prvků výstavy;
		2. příprava výkresové dokumentace sloužící jako podklad pro přípravu výrobní dokumentace, která bude respektovat veškeré technické a bezpečnostní požadavky prostoru dle dodaných podkladů. Výkresová dokumentace bude vycházet z Objednatelem odsouhlaseného Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy vč. konstrukčních prvků a detailů respektujících princip autorského kurátorského návrhu, vše za zachování nosných vizuálních prvků návrhu výstavy. Dokumentace bude vypracována ve standardních měřítcích.;
		3. příprava výkresové dokumentace vložených typizovaných a atypických prvků, materiálové specifikace, konstrukčního řešení a dalších detailů Výstavy. Dokumentace bude vypracována ve standardních měřítcích.
	3. předání všech dokumentů nezbytných k užívání této části Díla, která bude Objednatelem převzata, a ke které nabude vlastnické právo.
2. Součástí dílčí části Díla dle odst. 8 písm. c), tj. Zhotovení Grafického řešení Výstavy je zejména:
	1. vytvoření grafického návrhu výstavních panelů dle Kompletní dokumentace výstavy;
	2. výběr textového a nadpisového písma, návrh barevnosti a rozvržení grafických prvků;
	3. koncepce tiráže, úvodního panelu, průvodních textů (vše vč. výměr grafického řešení);
	4. dodání podkladů pro tiskárnu ve spolupráci s Kurátorem výstavy a Pověřenými pracovníky Objednatele.
	5. Zhotovitel je povinen respektovat stanovený logo manuál a vizuální styl Objednatele.
	6. konkrétní formáty a podobu materiálů bude Zhotovitel konzultovat s Pověřenými pracovníky Objednatele.
	7. veškeré grafické podklady budou Objednateli dodány v open datech a licencemi pro další užití včetně stanoveného fontu písma.
	8. předání všech dokumentů nezbytných k užívání této části Díla, která bude Objednatelem převzata, a ke které nabude vlastnické právo.
3. Součástí dílčí části Díla dle odst. 8 písm. d), tj. Zhotovení a instalace Výstavy je zejména:
	1. realizace odsouhlaseného prostorově-výtvarného a grafického projektu (vč. velkoformátových tisků) výstavy v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze ve spolupráci s Pověřenými pracovníky Objednatele a Kurátorem výstavy;
	2. výroba stojných prvků k upevnění textových panelů a AV prvků podle dokumentace Výstavy pro prostory Clam-Gallasova paláce v Praze;
	3. instalace výstavy ve spolupráci s Kurátorem výstavy a Pověřenými pracovníky Objednatele. Instalaci Výstavy bude prováděna v souladu s bezpečnostními a hasičskými opatřeními a provozem Clam-Gallasova paláce v Praze.
	4. provádění průběžného úklidu po dobu Zhotovení a instalace Výstavy;
	5. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a jejich předání Objednateli, zejména předání revizní zprávy o zapojení elektrických či elektronických zařízení, která Zhotovitel instaloval;
	6. předání všech dokumentů nezbytných k užívání této části Díla, která bude Objednatelem převzata, a ke které nabude vlastnické právo.

1. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že předmětem Díla není zajištění a doprava exponátů, které budou vystavovány. Objednatel se zavazuje, že ke dni uzavření smlouvy předá zhotoviteli veškeré nezbytné podklady pro provedení díla (plány výstavních prostor, evakuační směrnice, bližší podklady pro zhotovení výstavní grafiky, podrobnější scénář výstavy atd.).
2. Zhotovitel je při provádění Díla vázán příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude realizováno v prostorách Clam-Gallasova paláce a zavazuje se dodržet a respektovat veškeré požadavky stanovené vlastníkem budovy: Muzea města Prahy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zrealizuje Dílo podle Smlouvy tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou, a umožní Objednateli dílo převzít.
5. Zhotovitel se zavazuje na realizaci Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob.
6. Zhotovitel je při určení způsobu realizace Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
7. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

# CENA

1. Cena za provedení Díla činí **496.000,- Kč bez DPH** (dále jen „***Cena Díla***“).
2. Cena Díla se skládá z níže uvedených částí (dále jen „***Cena části Díla***“):
	1. Cena za provedení části díla dle článku IV. odst. 8 písm. a) Smlouvy – Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy činí **26.000,- Kč bez DPH**.
	2. Cena za provedení části díla dle článku IV. odst. 8 písm. b) Smlouvy – Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy činí **25.000,- Kč bez DPH**.
	3. Cena za provedení části díla dle článku IV. odst. 8 písm. c) Smlouvy – Zhotovení Grafického řešení Výstavy činí **35.000,- Kč bez DPH**.
	4. Cena za provedení části díla dle článku IV. odst. 8 písm. d) Smlouvy – Zhotovení a instalace Výstavy činí **410.000,- Kč bez DPH**.
3. Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami sjednanými ve Smlouvě.
4. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba k řádné realizaci Díla, zejména:
	1. náklady na Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy, skic a počítačových vizualizací výstavního prostoru;
	2. náklady na Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy;
	3. náklady na Zhotovení Grafického řešení Výstavy;
	4. náklady na Zhotovení a instalaci Výstavy;
	5. náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, zejména předání revizní zprávy o zapojení elektrických či elektronických zařízení, které Zhotovitel instaloval;
	6. náklady na zápůjčky a další případné poplatky;
	7. náklady na odběr všech potřebných energií a vody.
5. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

1. Cena Díla a případná DPH bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po částech na základě faktur (dále jen ***„Faktura“***). Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat příslušnou Cenu části Díla po převzetí každé příslušné části Díla uvedené v čl. IV odst. 8 Smlouvy Objednatelem. Část Díla dle čl. IV odst. 8 písm. b) Smlouvy, tj. Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy, je Zhotovitel oprávněn vyfakturovat po uplynutí Akceptační lhůty dle čl. X odstavce 61 Smlouvy. Splatnost každé Faktury dle tohoto odstavce bude ve všech případech činit 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Den vystavení Faktury je zároveň datem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
3. Cena Díla, resp. její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
4. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH.
5. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.
6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

# MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění jsou prostory konání Výstavy, tj. Clam-Gallasův palác, výstavní sál s názvem „Obchod 3“ o ploše 54 m2.

# TEMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy do 29. 2. 2024.
2. Zhotovitel se zavazuje provést Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy do 4. 3.2024.
3. Zhotovitel se zavazuje provést Zhotovení Grafického řešení Výstavy do 25. 3. 2024.

1. Zhotovitel se zavazuje provést Zhotovení a instalaci Výstavy, tedy že Výstava bude způsobilá dle Smlouvy a Kompletní dokumentace Výstavy k zahájení a plnění jejího účelu a předána Objednateli, do 10. 4. 2024. Kolaudace Výstava bude dne 12. 4. 2024.
2. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavcích 35 až 38 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

1. Smluvní strany prohlašují, že prodlení Zhotovitele s provedením některé části Díla dle tohoto článku nemá za následek prodloužení lhůty pro provedení částí navazujících, ledaže došlo k prodlení z důvodů na straně Objednatele.
2. Termíny plnění podle odstavců 35 až 38 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.

# PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Vybaví své zaměstnance rovněž řádnými ochrannými pomůckami.
2. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci podílející se na realizaci Díla nemají záznam v Rejstříku trestů, ve kterém je vedena evidence fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidence jiných významných skutečností pro trestní řízení dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že osoby mající záznam v Rejstříku trestů ve smyslu předchozího odstavce nebudou mít přístup do místa plnění uvedeného v článku VII. odstavci 34 Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen užívat místo plnění dle článku VII. odstavce 34 Smlouvy pouze pro účely související s realizací Díla. Odběr všech potřebných energií a vody si po dobu realizace Díla zajišťuje a hradí Zhotovitel. Pomůcky potřebné k realizaci Díla si Zhotovitel zajistí na své náklady a nebezpečí.
5. Zhotovitel se zavazuje kontrolovat, zda realizace Díla bezprostředně neohrožuje majetek a zdraví třetích osob. V případě zjištění takového ohrožení je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a požadovat odstranění zjištěných nedostatků.
7. Další práva a povinnosti Objednatele:
	1. zajištění součinnosti se Zhotovitelem a s ostatními subjekty v místě realizace.
8. Další práva a povinnosti Zhotovitele:
	1. při realizaci Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat pracovněprávní předpisy, předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nese plnou odpovědnost za jejich dodržování;
	2. při realizaci Díla je Zhotovitel povinen dodržovat pokyny Objednatele a veškeré činnosti provádět s odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele;
	3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou provozováním jeho činnosti nebo mající původ ve věcech Zhotovitelem používaných nebo byly způsobeny Zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, přičemž tím není dotčena jakákoliv jiná odpovědnost za škody vyplývající z obecně závazných platných právních předpisů v České republice na majetku a zdraví osob.
9. Vzájemnou koordinaci spolupráce obou Smluvních stran bude zajišťovat na straně Objednatele Mgr. Olga Vlčková, Ph.D., vedoucí Centra Romů a Sintů v Praze*,* e-mailová adresa:centrumpraha@rommuz.cz, telefon:+420 778 883 109*,* a na straně Zhotovitele Mgr. Petr Patočka*,* e-mailová adresa:petr.patocka@capacityexpo.com*,* telefon:+420603 155 535.
10. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé důležité činnosti, která může mít vliv na plnění jejich vzájemných povinností stanovených touto Smlouvou.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno a převzato na základě následujících dílčích předávacích protokolů:
	1. první dílčí protokol bude vystaven ke dni dokončení Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy;
	2. druhý dílčí protokol bude vystaven ke dni dokončení Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy;
	3. třetí dílčí protokol bude vystaven ke dni dokončení Zhotovení Grafického řešení Výstavy;
	4. čtvrtý dílčí protokol bude vystaven ke dni dokončení Zhotovení a instalace Výstavy.
2. Dokončením Zhotovení Prostorově-výtvarného návrhu Výstavy se rozumí okamžik, kdy budou Prostorově-výtvarný návrh Výstavy a všechny dokumenty nezbytné k užívání této části Díla doručeny Objednateli na e-mailovou adresu: centrumpraha@rommuz.cz.
3. Dokončením Zhotovení Kompletní dokumentace Výstavy se rozumí okamžik, kdy marně uplyne Akceptační lhůta dle odstavce 61 Smlouvy anebo kdy Objednatel v Akceptační lhůtě dle odstavce 61 Smlouvy sdělí Zhotoviteli, že Kompletní dokumentaci Výstavy nebude vracet k přepracování.

1. Dokončením Zhotovení Grafického řešení Výstavy se rozumí okamžik, kdy budou Grafické řešení Výstavy a všechny dokumenty nezbytné k užívání této části Díla doručeny Objednateli na
e-mailovou adresu: centrumpraha@rommuz.cz.
2. Dokončením Zhotovení a instalace Výstavy se rozumí okamžik, kdy bude Výstava způsobilá dle Smlouvy a Kompletní dokumentace Výstavy k zahájení Výstavy a plnění účelu Výstavy, a Objednateli budou předány všechny doklady stanovené touto Smlouvou.
3. Dílčí předávací protokoly dle odstavce 52 Smlouvy budou obsahovat zhodnocení provedení příslušné dílčí části Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání příslušné dílčí části Díla (dále též „***Předávací protokol***“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
4. V případě, že Objednatel dílčí část Díla nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí dílčí části Díla a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí dílčí části Díla (dále též *„****Zápis****“*). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí dílčí části Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí dílčí části Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí dílčí části Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 35 až 38 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí dílčí části Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí dílčí části Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí dílčí části Díla v případě, že Objednatel dílčí část Díla nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
6. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.
7. Objednatel si vyhrazuje lhůtu k odsouhlasení podoby Kompletní dokumentace Výstavy, a to v délce 5 pracovních dnů ode dne doručení Kompletní dokumentace Výstavy Objednateli na
e-mailovou adresu centrumpraha@rommuz.cz (dále jen ***„Akceptační lhůta“***). V této Akceptační lhůtě je Objednatel oprávněn vrátit Kompletní dokumentaci Výstavy či její část Zhotoviteli k doplnění či přepracování, a to z jakéhokoliv důvodu. O vrácení Kompletní dokumentace Výstavy v Akceptační lhůtě sepíší Smluvní strany zápis, přičemž se přiměřeně použije ujednání odstavce 58. Smlouvy o Zápisu. Zhotovitel je povinen Kompletní dokumentaci Výstavy doplnit či přepracovat dle požadavků Objednatele uvedených v tomto zápisu o vrácení. Vrácení Kompletní dokumentace Výstavy či její části se nepovažuje za uplatnění práv z vadného plnění, ledaže Objednatel výslovně uvede jinak.
8. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# VADY DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebo jeho dílčí část je provedena řádně a v souladu se Smlouvou.
2. Dílo nebo jeho dílčí část je vadná, nebude-li při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané touto Smlouvou.
3. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.
4. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
5. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
6. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.
7. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 24 hodin od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
8. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
	1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo;
	2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo;
	3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

1. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 75.1 Smlouvy za odstranění vady.
2. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
4. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 – 1924, § 2099 – 2101, § 2103 – 2117 a § 2165 – 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla. Zhotovitel se zaručuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen „***Záruční doba***“). Záruční doba k části Díla začíná běžet dnem podpisu příslušného Předávacího protokolu.

# NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k části Díla nabývá Objednatel okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu k předmětné části Díla.
2. Nebezpečí škody na části Díla přechází na Objednatele okamžikem podpisu příslušného Předávacího protokolu.
3. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2608 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

# SANKCE

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést část Díla v době sjednané podle článku VIII. odstavců 35 až 38 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné Části Ceny Díla za každý den prodlení.
2. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla nebo provést opravu nebo údržbu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 70.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
3. Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele podle čl. XVI. odst. 91 Smlouvy jako nepravdivé, tj. že Zhotovitel nebyl oprávněn poskytnout Licenci, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý samostatný předmět práva duševního vlastnictví, k němuž nebyl oprávněn poskytnout Licenci.
4. Poruší-li Zhotovitel povinnost podle čl. XVI. odst. 95 Smlouvy, je Zhotovitel povinen, namísto Objednatele, uhradit třetím osobám újmu vzniklou porušením práv duševního vlastnictví těchto třetích osob v důsledku užití Díla Objednatelem.
5. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
6. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 10 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
7. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo z důvodů sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
	1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním některé z částí Díla o více než 10 pracovních dnů nebo
	2. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
	3. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 42 nebo 105 Smlouvy nebo
	4. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 99 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 89 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
4. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň realizace Díla, a současně předá Objednateli veškeré dokumenty vztahující se k Dílu získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

# AUTORSKÁ PRÁVA – LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že Dílo je zároveň autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ***„Autorský zákon“***).
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k Dílu za podmínek uvedených níže (dále jen ***„Licence“***). Zhotovitel prohlašuje, že je tuto Licenci oprávněn Objednateli poskytnout.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní Licenci k výkonu práva dílo užít ve smyslu § 12 a násl. Autorského zákona, a to v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to v neomezeném rozsahu, tj. ke všem možným způsobům užití díla ve smyslu Autorského zákona bez omezení územního, časového, množstevního či jiného.

1. Objednatel má na základě Licence právo Dílo užít zejména následujícími způsoby:
	1. zveřejňováním, upravováním, zpracováváním včetně překladu, spojením s jiným dílem, jeho zařazením do díla souborného (včetně vytvoření neomezeného počtu rozmnoženin);
	2. prezentací při veřejných akcích Objednatele v tuzemsku i zahraničí nebo v rámci řádných půjček sbírkových fondů a majetku Objednatele jiným subjektům nebo v rámci poskytování služeb badatelům, veřejnosti odborné i laické;
	3. prezentací Objednatele a jeho činnosti v médiích, propagačních materiálech Objednatele, odborných nebo populárně naučných publikacích, statích, zvukových či obrazových nosičích, na seminářích a konferencích.
2. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást Licence, a to zcela i z části (dále jen ***„Podlicence“***), aniž by Zhotoviteli za udělení Podlicence vznikl nárok na odměnu, s výjimkou úplatného převodu originálu či rozmnoženin díla třetím osobám.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá nezbytná oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví třetích osob v rozsahu nezbytném pro plnění povinností ze Smlouvy.
4. Zhotovitel nemůže právo na odstoupení od této části Smlouvy, kterou udělil Objednateli Licenci, či právo na omezení Licence pro nečinnost Objednatele jako nabyvatele uplatnit před uplynutím pěti let ode dne poskytnutí Licence, popřípadě od odevzdání Díla, bylo-li odevzdáno Objednateli až po poskytnutí Licence.

1. Dílo může být Objednatelem užito pouze způsobem, který nesnižuje hodnotu Díla.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci ve stejném rozsahu též k autorským dílům Zhotovitele, které jsou součástí Díla, a které jsou zároveň samostatně použitelnými autorskými díly.

# PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele, a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
6. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

# POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do dokončení poslední části Díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
3. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:
	1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
	2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
	3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
3. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
4. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku VII. odstavce 34 Smlouvy veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat zavedená státní bezpečnostní opatření.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Zákon o registru smluv***“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.
7. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
9. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
10. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva je sepsána elektronicky.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.

**Přílohy**

**Příloha č. 1 Libreto Výstavy**

V Brně V Praze

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Objednatel Zhotovitel**