|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **2** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Bourání balkónové stěny** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během realizace bylo zjištěno, že balkóvá stěna pod balkonem v 1NP vykazuje známky špatného technického stavu. Při provedení sondy bylo zjištěno, že došlo k rozpadu základových konstrukcí pod stěnou. Bylo rozhodnuto o jejím odstranění. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Špatný technický stav | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | navýšení o XXXXXX Kč bez DPH | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: |  |  | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXXX | |  | 11.10.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXXXXXXX | |  |  |
| GP: | XXXXXXXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXXXX | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL2 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | | | | |
| **,,Bourání balkónové stěny"** | | | | | | | | | |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | | | |
|  | logo 5   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | | | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** | | | |  |  |  | **XXXXX** |
|  | **96** | **Bourání konstrukcí** | | | |  |  |  | **XXXXX** |
| 234 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | | | | m3 | 25,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 227 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého -pozn.17 | | | | m3 | 6,000 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | **S** | **Přesuny sutí** | | | |  |  |  | **XXXXXXX** |
| 313 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | | | | t | 57,000 | XXXXX | XXXXX |
| 314 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | | | | t | 1 083,000 | XXXXX | XXXXX |
| 317 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | | | | t | 57,000 | XXXXX | XXXXX |
| 318 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | | | | t | 57,000 | XXXXX | XXXXX |
| 323 | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 | | | | t | 45,000 | XXXXX | XXXXX |
| 322 | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | | | | t | 12,000 | XXXXX | XXXXX |