|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **3** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Injektáže zdiva 1NP v severní části, izolace proti zemní vlhkosti** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Během realizace bylo zjištěno, že vodorovná hydroizolace nosných zdí v severní oblasti 1NP nepodsklepených částí je zdegradovaná a není možné na ní napojit vodorovnou hydroizolaci z asfaltových pásů na ŽB deskách. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto pro výrazné zlepšení hydroizolačních vlastností a napojení vodorovné a svislé hydroizolace o provedení injektáží zdiva po obvodu dotčených místností s napojením na provedení vodorovné hydroizolační stěrky dle schéma v příloze č. 2. V oblasti 1PP bylo uvažováno o provedení vodorovné hydroizolační stěrky v oblasti 75% s napojením na stávající hydroizolaci. Při bouracích pracech bylo zjištěno, že se zde žádná stávající hydroizolace nevyskytuje a nová vrstva hydroizolace bude provedena v oblasti 100% suterénu. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Špatný technický současný stav | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | navýšení o XXXXXXX Kč bez DPH | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: | NE |  | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  | Příloha č. 2 - Schéma dotčených oblastí 1NP | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXX | |  | 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXXXXX | |  |  |
| GP: | XXXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXXXX | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL3 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | | | | |
| **,,Injektáže, izolace proti zemní vlhkosti"** | | | | | | | | | |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | | | |
|  | logo 5   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | | | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** | | | |  |  |  | **XXXXXX** |
|  | **711** | **Izolace proti vodě** | | | |  |  |  | **XXXXXXX** |
| 333 | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena -skladba PDL 07, bod 7, PDL 09, bod 5 | | | | m2 | -475,680 | XXXXX | XXXXXX |
| 334 | 11163111 | Lak asfaltový izolační ALP | | | | kg | -52,704 | XXXXX | XXXXXXX |
| 336 | 711141559RT2 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy -skladba PDL 07, bod 7, PDL 09, bod 5 | | | | m2 | -475,680 | XXXXXX | XXXXXX |
| 337 | 62852265 | Pás modifikovaný asfalt.SBS | | | | m2 | -549,410 | XXXXXX | XXXXXX |
| 338 | 62852251 | Pás modifikovaný asfalt SBS | | | | m2 | -549,410 | XXXXX | XXXXX |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |
| 339 | 711212003R00 | Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou -skladba PDL 08, bod 4 | | | | m2 | 475,680 | XXXXX | XXXXX |
|  |  | Nahrazení asfaltového pásu | | | |  |  |  |  |
| 339 | 711212003R00 | Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou -skladba PDL 08, bod 4 | | | | m2 | 48,980 | XXXXX | XXXXX |
|  |  | Hydroizolační stěrka podlah 1PP - dopočet do plochy 100% | | | |  |  |  |  |
| x |  | Provedení tlakové injektáže zdiva mikroemulzním roztokem vodorovně v úrovni podlahy 1NP | | | | m2 | 57,450 | XXXXX | XXXXX |

Příloha č. 2 – Schéma dotčených oblastí 1 NP

XXXXXXXXXX