|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Změna potrubí rozvodů vnitřního vodovodu** | | | | |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Na požadavek objednatele je navržena změna potrubí rozvodů vnitřního vodovodu. Místo nerezové oceli budou rozvody provedeny z potrubí PPR RCT EVO PN22. Rozvody požární vody budou provedeny v potrubí z pozinkované oceli. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Požadavek objednatele z ekonomických důvodů | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | ponížení o XXXXX Kč bez DPH | | |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: | NE |  | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXX | |  | 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXX | |  |  |
| GP: | XXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXXX | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZL5 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** | | | | | | | | | |
| **,,Změna potrubí rozvodů vnitřního vodovodu"** | | | | | | | | | |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | | | | | | | |
|  | logo 5   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | | | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** | | | |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | **722** | **Vnitřní vodovod** | | | |  |  |  |  |
|  |  | **Odpočet** |  |  |  |  |  |  | **XXXXXXXX** |
| 518 | 722300120 | D+M - potrubí nerezová ocel 18x1,0 mm | | | | m | -1 895,000 | XXXXX | XXXXX |
| 519 | 722300121 | D+M - potrubí nerezová ocel 22x1,2 mm | | | | m | -165,000 | XXXXX | XXXXX |
| 520 | 722300122 | D+M - potrubí nerezová ocel 28x1,5 mm | | | | m | -175,000 | XXXX | XXXXX |
| 521 | 722300123 | D+M - potrubí nerezová ocel 35x1,5 mm | | | | m | -630,000 | XXXX | XXXXX |
| 522 | 722300124 | D+M - potrubí nerezová ocel 42x1,5 mm | | | | m | -280,000 | XXXX | XXXXX |
| 523 | 722300125 | D+M - potrubí nerezová ocel 54x1,5 mm | | | | m | -275,000 | XXXXX | XXXXX |
| 524 | 722300126 | D+M - potrubí nerezová ocel 88,9x2,0 mm | | | | m | -200,000 | XXXXX | XXXXX |
|  |  | **Přípočet** |  |  |  |  |  |  | **XXXXX** |
| 518 | 722174022 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 20 / (pozink. ocel) | | | | m | 1 895,000 | XXXX | XXXXX |
| 519 | 722174023 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 25 / (pozink. ocel) | | | | m | 165,000 | XXXX | XXXXX |
| 520 | 722174024 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 32 / (pozink. ocel) | | | | m | 175,000 | XXXX | XXXXXX |
| 521 | 722174025 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 40 / (pozink. ocel) | | | | m | 630,000 | XXXX | XXXXX |
| 522 | 722174026 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 50 / (pozink. ocel) | | | | m | 280,000 | XXXX | XXXXX |
| 523 | 722174007 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 63 / (pozink. ocel) | | | | m | 275,000 | XXXXX | XXXXX |
| 524 | 722174009 | D+M - potrubí PPR RCT EVO PN 22 - 90 / (pozink. ocel) | | | | m | 200,000 | XXXXX | XXXXX |