|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 | **Změnový list** | **číslo:** | **6** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 |  |  |
| číslo zakázky: | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice |
|  | IČ: | 054 21 888 |
|  |  |  |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: | 24247677 |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Trámový strop 3NP** |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Při bouracích pracích ve 3. NP bylo zjištěno, že v místnostech 3.06, 3.07 a 3.09 se pod vrchní vrstvou betonu nachází trámový strop pobitý prkny místo předpokládanového stropu z trapézového plechu s betonovou zálivkou. Tím se mění předpoklad bouracích prací a navrhovaná nová skladba podlahy v těchto prostorech. Navrhovaný cementový potěr se systémovou deskou podlahového vytápění bude nahrazen suchou skladbou tvořenou OSB deskami, kročejovou izolací a sádrovláknitými deskami. |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Nesoulad předpoladu PD a skutečného stavu |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
| vliv na cenu díla: | ANO | navýšení o XXXXXX Kč bez DPH |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |   |
| vliv na záruky: | NE |   |
| vliv na platební podmínky: | NE |   |
| vliv na stavební povolení: | NE |   |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |   | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXX |   | 07.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |   |   |   |   |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce: | XXXXXX |   |   |
| AD: | XXXXXXX |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce : | XXXXXX |   |   |

|  |
| --- |
| **ZL6 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** |
| **,,Trámový strop 3NP"**  |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |
|  | logo 5

|  |
| --- |
|  |

 |
|  | **MBQ s.r.o.** |
|  | Pobřežní 249/46 |
|  | 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: 24247677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXX** |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   | **XXXXXXX**  |
| 253 | 965082923R00 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 -dle pozn.21, také skladba PDL 03, bod 4, PDL 07, bod 3, PDL 09, bod 5 | m3 | -2,075 | XXXX | XXXXX |
| 353 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 01, bod 3, PDL 02a, bod 3, PDL 02b, bod 3 | m2 | -41,500 | XXXX | XXXXX |
| 354 | 28600425 | Deska systémová pro podlahové topení, celk.tl.31 mm, dle popisu v PD | m2 | -43,575 | XXXX | XXXX |
| 172 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl. 5 mm -skladba PDL 01, bod 4, PDL 02a, bod 4, PDL 02b, bod 4, PDL 04, bod 2, PDL 06, bod 2, PDL 08, bod 2 | m2 | -41,500 | XXXX | XXXXX |
| 174 | 632411145RT1 | Samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.45 mm -skladba PDL 01, bod 2, PDL 02a, bod 2, PDL 02b, bod 2 | m2 | -41,500 | XXXX | XXXXXX |
|   | **2** | **Přípočet** |   |   |   | **XXXXX**  |
|   | **762** | **Konstrukce tesařské** |   |   |   | **XXXXXX**  |
| 904 | 762512125R00 | Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. -skladba PDL 03, bod 5 | m2 | 41,500 | XXXX | XXXX |
| 905 | 60725034 | Deska dřevoštěpková OSB tl. 20 mm | m2 | 47,725 | XXXX | XXXXX |
| 906 | 607250361 | Deska dřevoštěpková OSB tl. 22 mm | m2 | 47,725 | XXXX | XXXX |
| 909 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 10,000 | XXXX | XXXX |
| 911 | 762811811R00 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm -dle pozn.21, skladba PDL 03, bod 3 | m2 | 41,500 | XXXX | XXXXX |
| 921 | 762911119RT1 | Kontrola a impregnace stáv.dřev.trámů | m2 | 64,000 | XXXX | XXXXX |
| 922 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 1,336 | XXXX | XXXXX |
| 1. | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 12,000 | XXXX | XXXXX |
|   |  | Opracování plných vazeb, ocelových ztužidel, odskoky u stěny |  |  |  |   |
|   | **713** | **Izolace tepelné** |   |   |   | **XXXXX**  |
| 360 | 713121121R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba PDL 03, bod 3, 4 | m2 | 41,500 | XXXX | XXXX |
| 361 | 283754901 | Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm | m2 | 43,575 | XXXX | XXXX |
| 362 | 28375643 | Deska EPS T 6500 N/m2 tl. 30 mm | m2 | 43,575 | XXXX | XXXXX |
| 379 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0,010 | XXXX | XXXXX |
|   | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |   |   |   |  **XXXXX**  |
| 179 | 635111022R00 | Podlaha sádrovláknitá, desky 12,5 +12,5 mm -skladba PDL 03, bod 2 | m2 | 41,500 | XXXX | XXXXX |