|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 | **Změnový list** | **číslo:** | **7** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 |  |  |
| číslo zakázky: | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice |
|  | IČ: | 054 21 888 |
|  |  |  |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: | 24247677 |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Odpočet pochozích světlíků** |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Z rozhodnutí objednatele dochází ke zrušení konstrukce pochozích světlíků umístěných ve stropní konstrukci mezi 1. a 2. NP v přístavbě objektu. |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Požadavek objednatele z ekonomických důvodů |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
| vliv na cenu díla: | ANO | ponížení o XXXXXX- Kč bez DPH |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |   |
| vliv na záruky: | NE |   |
| vliv na platební podmínky: | NE |   |
| vliv na stavební povolení: | ANO | změna PBŘ |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace |   |   |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |   | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXX |   | 20.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |   |   |   |   |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce: | XXXXXX |   |   |
| AD: | XXXXXX |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXX |   |   |
| oprávněný zástupce : | XXXXXX |   |   |

|  |
| --- |
| **ZL7 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace** |
| **Odpočet pochozích světlíků** |
| logo 5

|  |
| --- |
| **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** |

 |
|  |  |
|  | **MBQ s.r.o.** |
|  | Pobřežní 249/46 |
|  | 186 00 Praha 8 |
|  | IČ: 24247677 |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **(Kč)** | **Celkem** |
|   |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon** |   |   |   | **XXXXXX** |
|   | **1** | **Odpočet** |   |   |   | **XXXXXX** |
|   | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** |   |   |   |  |
| 1051 | 767311101RT1 | Montáž světlíků vč.dodávky 1000x1000mm a skla 1140x1140mm -provedení dle PD, ozn.OS01, OS02 | kus | -2,000 | XXXX | XXXXXX |