|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Změnový list** | | **číslo:** | **8** |
|  |  |  |  |  |
| stavba (název dle SOD): | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily** | | | |
| číslo SOD: | ze dne 29.06.2023 | |  |  |
| číslo zakázky: | 172 | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Objednatel: | MMN, a.s. | | | |
|  | sídlo: | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice | | |
|  | IČ: | 054 21 888 | | |
|  |  |  | | |
| Zhotovitel: | MBQ s.r.o. | | | |
|  | sídlo: | Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8 | | |
|  | IČ: | 24247677 | | |
|  |  |  |  |  |
| název změnového listu: |  |  |  |  |
| **Záměna dřevohliníkových oken za plastová** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| popis změny: |  |  |  |  |
| Z rozhodnutí objednatele dochází k záměně dřevohliníkových oken a dveří za plastová při ddoržení nastaveného TI standardu. | | | | |
| důvod změny: |  |  |  |  |
| Požadavek objednatele z ekonomických důvodů | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD | | |
| vliv na cenu díla: | ANO | XXXXXX | | Kč bez DPH |
| vliv na lhůtu realizace: | NE |  | | |
| vliv na záruky: | NE |  | | |
| vliv na platební podmínky: | NE |  | | |
| vliv na stavební povolení: | ANO | změna PBŘ | | |
|  |  |  |  |  |
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkukace | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zpracoval:** | jméno |  | podpis | datum |
| Vedoucí projektu | XXXXXXX | |  | 20.12.2023 |
|  |  |  |  |  |
| **Odsouhlasil:** |  |  |  |  |
| Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| za objednatele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| TDI: | XXXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce: | XXXXXX | |  |  |
| AD: | XXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| za zhotovitele: | jméno |  | razítko, podpis | datum |
| stavbyvedoucí: | XXXXXX | |  |  |
| oprávněný zástupce : | XXXXXX | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Záměna dřevohliníkových oken za plastová** | | | | | | | |
| logo 5   |  | | --- | | **Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. Nemocnice Semily** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | **MBQ s.r.o.** | | | | | | |
|  | Pobřežní 249/46 | | | | | | |
|  | 186 00 Praha 8 | | | | | | |
|  | IČ: 24247677 | | | | | | |
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis / Varianta** | | **MJ** | **Množství** | **Cena/MJ** |  |
|  |  | **Rozměry** | |  |  | **(Kč)** | **Celkem** |
|  |  | **Stav.úprava s nástavbou a přístavbouBílý pavilon** | |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | **1** | **Odpočet** | |  |  |  | **XXXXXXX** |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  | **XXXXXXX** |
| 982 | 611103.3 | Okno plastové 1kříd. OS 900x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/04 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 983 | 611103.15 | Okno plastové 1kříd. OS 1000x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/06 | | kus | -2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 984 | 611103.16 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/07 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 986 | 611103.2 | Okno plastové 1kříd. OS 1500x900 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/02 | | kus | -5,000 | XXXXX | XXXXX |
| 987 | 611103.6 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x2100 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/02 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 988 | 611103.8 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/04, O2/04 | | kus | -13,000 | XXXXX | XXXXX |
| 989 | 611103.10 | Okno plastové 1kříd. P 900x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/06 | | kus | -2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 990 | 611103.14 | Okno plastové 1kříd. OS 1250x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/02 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 992 | 611103.4 | Okno plastové 2kříd. OS 1400x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/05, O2/08, O3/03 | | kus | -3,000 | XXXXX | XXXXX |
| 993 | 611103.11 | Okno plastové 2kříd. OS 1100x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/07 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 995 | 611103.18 | Okno plastové 1kříd.+podsv. OS 1000x1740 provedení dle popisu v PD, ozn.O3/01 | | kus | -7,000 | XXXXX | XXXXX |
| 997 | 611103.5 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. OS 1500x2100 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/01, O2/01 | | kus | -17,000 | XXXXX | XXXXX |
| 998 | 611103.9 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. P+O 1200x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/05 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 999 | 611103.13 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. OS 1400x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/09, O2/05 | | kus | -2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1000 | 611103.7 | Okno plastové 2kříd. OS 1800x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/03, O2/03 | | kus | -2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1001 | 611103.12 | Okno plastové 2kříd. OS 1400x1680 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/08 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1003 | 611103.17 | Okno plastové 3kříd. OS 1400x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/09 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1065 | 767641110RT9 | M+D Dveře Al 1500x3220mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D2/01 | | kus | -4,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1072 | 767641120RT1 | M+D Dveře plastové 1500x3150mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D1/12 | | kus | -4,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1073 | 767641120RT2 | M+D Stěna s dveřmi dřevohliníková 5050x2790mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D3/04 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 1005 | 611103.19 | Okno plastové 3kříd. P EW30/DP3 3400x1500 provedení dle popisu v PD, ozn.O3/02 | | kus | -1,000 | XXXXX | XXXXX |
|  | **1** | **Přípočet** | |  |  |  | **XXXXXX** |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  | **XXXXXX** |
| 1 | N1 | Okno plastové 1kříd. OS 900x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/04 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 2 | N2 | Okno plastové 1kříd. OS 1000x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/06 | | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 3 | N3 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/07 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 4 | N4 | Okno plastové 1kříd. OS 1500x900 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/02 | | kus | 5,000 | XXXXX | XXXXX |
| 5 | N5 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x2100 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/02 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 6 | N6 | Okno plastové 1kříd. OS 1200x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/04, O2/04 | | kus | 13,000 | XXXXX | XXXXX |
| 7 | N7 | Okno plastové 1kříd. P 900x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/06 | | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 8 | N8 | Okno plastové 1kříd. OS 1250x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/02 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 9 | N9 | Okno plastové 2kříd. OS 1400x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O0/05, O2/08, O3/03 | | kus | 3,000 | XXXXX | XXXXX |
| 10 | N10 | Okno plastové 2kříd. OS 1100x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/07 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 11 | N11 | Okno plastové 1kříd.+podsv. OS 1000x1740 provedení dle popisu v PD, ozn.O3/01 | | kus | 7,000 | XXXXX | XXXXX |
| 12 | N12 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. OS 1500x2100 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/01, O2/01 | | kus | 17,000 | XXXXX | XXXXX |
| 13 | N13 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. P+O 1200x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/05 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 14 | N14 | Okno plastové 1kříd.+nadsv. OS 1400x2000 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/09, O2/05 | | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 15 | N15 | Okno plastové 2kříd. OS 1800x1600 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/03, O2/03 | | kus | 2,000 | XXXXX | XXXXX |
| 16 | N16 | Okno plastové 2kříd. OS 1400x1680 provedení dle popisu v PD, ozn.O1/08 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 17 | N17 | Okno plastové 3kříd. OS 1400x700 provedení dle popisu v PD, ozn.O2/09 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 18 | N18 | M+D Dveře Al 1500x3220mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D2/01 - rozměr 1430x2950 | | kus | 4,000 | XXXXX | XXXXX |
| 19 | N19 | M+D Dveře plastové 1500x3150mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D1/12 rozměr 1430x2950 | | kus | 4,000 | XXXXX | XXXXX |
| 20 | N20 | M+D Stěna s dveřmi plastová 5050x2790mm úplné provedení dle popisu v PD, ozn.D3/04 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |
| 21 | N21 | Okno hliníkové 3kříd. P EW30/DP3 3400x1500 provedení dle popisu v PD, ozn.O3/02 | | kus | 1,000 | XXXXX | XXXXX |