**Dohoda o narovnání Výzvy č. 33**

**vyplývající z Rámcové dohody „Výroba a dodávky vybraných prvků**

**městského mobiliáře“**

Smluvní strany

1. **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

A

1. **Energovod CZ, a.s.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka

IČO: 04155637

DIČ: CZ04155637

bankovní účet: ČSOB, a.s., 117601213/0300

Komerční banka, a.s., 123-1958430257/0100

Raiffeisenbank, a.s., 1049882002/5500

zastoupena: Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

Mgr. Marat Saber, člen představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

1. **PREAMBULE**
   1. Dne 17.7.2021 byla uzavřena mezi smluvními stranami Rámcová dohoda na Výrobu a dodávku vybraných prvků městského mobiliáře, ve znění všech jejích pozdějších dodatků (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).
   2. Na základě této RD byly na jednotlivá plnění vystavovány ze strany THMP tzv. „Výzvy“ k jednotlivému plnění.
   3. Dne 14.8.2023 byla vystavena a následně akceptována Výzva č. 33. Dne 13.11.2023 byl podepsán k této Výzvě Dodatek č. 1, kterým se mj. Dodavatel zavázal dodat THMP náhradní díly – citilight sestavy v množství 99 kusů (reklamní vitríny do přístřešků Městského mobiliáře = CLV vitrín).
   4. Na základě této Výzvy č. 33, resp. jejího Dodatku č. 1 byl Dodavatel povinen dodat v termínu do 30.11.2023 celkem 99 kusů těchto CLV vitrín.
   5. Dodavatel ke dni stanoveného plnění dodal pouze 76 kusů CLV vitrín s tím, že do 31.1.2024 je Dodavatel schopen dodat dalších 17 kusů. Celkem tedy 93 kusů CLV vitrín.

**II. PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ**

2.1. Jak bylo konstatováno výše, Dodavatel nedodal ve stanoveném termínu celkový počet CVL vitrín THMP, resp. dodal pouze částečně v počtu 76 kusů CLV vitrín. THMP akceptuje tuto sníženou dodávku CLV vitrín v množství 76 kusů s tím, že Dodavatel se zavazuje dodat zbývající počet CLV vitrín snížený o 6 kusů, které nadále THMP nebude požadovat (celkem tedy dodá 17 kusů CLV vitrín), nejpozději do 28.2.2024.

2.2. Na základě této Dohody se rovněž prodlužuje termín vyplývající z Výzvy č. 33, resp. jejího Dodatku, na dodání zbývajících 17 kusů vitrín CLV s tím, že **termín dodání zbývajícího počtu vitrín je nově stanoven do 28.2.2024**.

2.3. Strany tímto shodně prohlašují, že snížená dodávka CLV vitrín dle Výzvy č. 33 ve znění jejího Dodatku č. 1 (dodávka snížena tedy celkově o 6 kusů CLV vitrín) nemá vliv na celkový finanční limit ani plnění z Rámcové dohody, tedy že tím nevznikají žádné finanční nároky ani pro jednu smluvní stranu.

2.4. Dne ustanovení čl. 15.2 RD je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu za 20denní prodlení s dodávkou jiných Prvků mobiliáře, v tomto konkrétním případě pak za nedodané CLV vitríny v počtu 23 kusů, a to ve výši 0,5 % z kupní ceny dílčí zakázky dle výzvy č. 33, celkem tedy ve výši 211.206,70 Kč.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami Dohody. Není-li v této Dohodě výslovně stanoveno jinak, může být tato Dohoda ukončena pouze na základě písemné dohody obou stran Dohody.

3.2. Strany Dohody berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany Dohody berou dále na vědomí, že tato Dohoda (jakož i její případný dodatek) nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3.3. Zaslání Dohody správci registru k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato Dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran Dohody oprávněna požadovat po druhé straně Dohody náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.4. Strany Dohody vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.5. Strany Dohody výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (dále též jen **„obchodní tajemství“**).

3.6. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.7. Tato Dohoda je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana Dohody obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

3.8. Strany Dohody výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem řádně přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně a konečně, že obsah této Dohody není v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy nebo s veřejným pořádkem. Na důkaz tohoto prohlášení připojují strany Dohody níže své vlastnoruční podpisy.

**Za THMP: Za Dodavatele:**

V Praze dne …………………. V Praze dne ………………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tomáš Jílek Mgr. Marat Saber**

předseda představenstva předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s. Energovod CZ, a.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Tomáš Novotný Mgr. Ladislav Beran**

místopředseda představenstva místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s. Energovod CZ, a.s.