**dodatek č. 1**

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

**Článek I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel č. 1: Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupený: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

bankovní spojení: Česká národní banka., č. ú.: 71234621/0710

**Objednatel č. 2: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno**

se sídlem: Pekařská 53, 602 00 Brno

zastoupený: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA, ředitelem

IČO: 00209775

DIČ: CZ00209775

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 88634621/0710

dále společně jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: Winning PS - stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

IČO: 49436589

DIČ: CZ699006465

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 131-824630267/0100

zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

**Článek II.**

**PREAMBULE**

1. Dne 30. 01. 2024 uzavřel Objednatel a Zhotovitel smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) s názvem „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – příprava území“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čase mezi výběrem dodavatele a podpisem Smlouvy, konkrétně ve dnech 05. 12. 2023 a 07. 12. 2023, a po podpisu smlouvy dne 05.02.2024 indikoval Zhotovitel potřebu změnit některé z Významných poddodavatelů, jak je definuje čl. VI odst. 6 a Příloha č. 3 Smlouvy, a v té souvislosti i jednoho člena realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 2 Smlouvy. U nově navržených Významných poddodavatelů Zhotovitel předložil doklady prokazující, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky je nový Významný poddodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako původní Významný poddodavatel. U nově navrženého člena realizačního týmu předložil Zhotovitel doklady prokazující splnění minimálních požadavků na danou roli dle kvalifikační dokumentace výše uvedené veřejné zakázky.
3. Smluvní strany mají dále zájem upravit termín předání části staveniště Zhotoviteli, oproti původnímu termínu popsanému v čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy. Jelikož u navazujících projektů Objednatele nebylo možné zajistit optimální návaznosti, nejsou dotčené stavební objekty dostupné k práci Zhotovitele ani k okamžiku uzavření Smlouvy. Smluvní strany tímto dodatkem určují nový datum předání těchto objektů Zhotoviteli.

**Článek III.**

**ZMĚNA VÝZNAMNÝCH PODDOVAVTELŮ a REALIZAČNÍHO TÝMU**

1. Na základě dohody smluvních stran se v souladu s čl. VI odst. 7 Smlouvy mění seznam Významných poddodavatelů v příloze č. 3 Smlouvy, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Na základě dohody smluvních stran se v souladu s čl. II odst. 10 Smlouvy mění seznam členů realizačního týmu v příloze č. 2 Smlouvy, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

**Článek IV.**

**PŘEDÁNÍ STAVĚNIŠTĚ**

Na základě dohody smluvních stran se ruší znění čl. III odst. 1 písm. a) Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Objednatel protokolárně odevzdá staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel zahájí stavební práce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy, s výjimkou dvou částí staveniště (lokačně definovaných v plánu organizace výstavby) – skladu zdravotnického materiálu a provizorní kuchyně, které budou protokolárně předány Zhotoviteli nejpozději do 22.3.2024.

**Článek V.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento Dodatek, nároky z něho vzniklé, včetně nároků mimosmluvních, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smluvní strany se zavazují případné spory související s Dodatkem řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze Smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z tohoto Dodatku, z něj vyplývající nebo související.
3. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
   1. [Příloha č. 1](#Annex01): Aktualizované znění přílohy č. 3 Smlouvy „Významní Poddodavatelé“,
   2. [Příloha č. 2](#Annex02): Aktualizované znění přílohy č. 2 Smlouvy „Realizační tým“.
6. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne: |  | V Brně dne: |
|  |  |  |
| za Objednatele č. 1  MUDr. Ivo Rovný, MBA  ředitel |  | za Zhotovitele  Ondřej Blaho, MBA  jednatel |
|  | |  |
| za Objednatele č. 2  doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA  ředitel | |  |

**PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU**

**Aktualizované znění: „Příl****oha č. 3: Seznam významných poddodavatelů“**

Obchodní firma: Ing. Igor Beránek

Sídlo: Masarykova 2084/3, 628 00 Brno

Identifikační číslo: 64312437

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

Předmět poddodavatelského plnění: člen realizačního týmu na pozici statika

Obchodní firma: Ing. Zdeněk Čermák

Sídlo: Bolzanova 4, 618 00 Brno

Identifikační číslo: 42577721

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

Předmět poddodavatelského plnění: člen realizačního týmu na pozici specialista zdravotně technických instalací

Obchodní firma: Flídr medical s.r.o.

Sídlo: Široký Důl 200, 572 01 Široký Dvůr

Identifikační číslo: 03372600

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: medical@flidr.cz

Předmět poddodavatelského plnění: zajištění člena realizačního týmu stavby na pozici specialista medicinální plyny, kompletní realizace medicinálních plynů

Obchodní firma: Michlovský - protlaky, a.s.

Sídlo: Salaš 99, 763 51 Zlín

Identifikační číslo: 27704262

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: priprava@michlovsky.cz,

Předmět poddodavatelského plnění: zajištění odborného dohledu a činnosti ve vztahu k realizaci bezvýkopových přeložek kanalizace

Obchodní firma: GEO75 s.r.o.

Sídlo: Sokolova 32/84, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Identifikační číslo: 27699579

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: info@geo75.cz

Předmět poddodavatelského plnění: provádění geodetických a zeměměřičských činností

Obchodní firma: QUANTUM, a.s.

Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov

Identifikační číslo: 25307762

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

Předmět poddodavatelského plnění: kompletní provedení přeložky plynovodu

Obchodní firma: SETRA, spol. s r.o.

Sídlo: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno - Trnitá

Identifikační číslo: 00220159

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

Předmět poddodavatelského plnění: provedení kompletních demoličních prací

Obchodní firma: SITEL, spol. s.r.o.

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha

Identifikační číslo: 44797320

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

Předmět poddodavatelského plnění: zajištění člena realizačního týmu stavby na pozici specialista elektro – silnoproud a slaboproud, provádění kompletních silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací,

Obchodní firma: Michlovský – protlaky, a.s.

Sídlo: Salaš 99, 763 51 Zlín

Identifikační číslo: 27704262

Kontaktní osoba: XXXXXX

E-mail: [priprava@michlovsky.cz](mailto:priprava@michlovsky.cz)

Předmět poddodavatelského plnění: realizace bezvýkopových přeložek kanalizace

**PŘÍLOHA Č. 2 DODATKU**

**Aktualizované znění „Příloha č. 2: Reali****zační tým“**

Pozice: **Manažer projektu**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Stavbyvedoucí**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista na statiku**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Masarykova 2084/3, 628 00 Brno

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista pro silnoproudou elektrotechniku**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Baarova 957/15, 140 00 Praha

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista pro slaboproudou elektrotechniku**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Baarova 957/15, 140 00 Praha

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista pro ZTI**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Bolzanova 4, 618 00 Brno

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista na medicinální plyny**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička

E-mail: medical@flidr.cz

Telefon: XXXXXX

Pozice: **Specialista BOZP**

Jméno a příjmení: XXXXXX

Adresa: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

E-mail: XXXXXX

Telefon: XXXXXX