**DODATEK č. 2**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Travná u Javorníka**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 901 328

E-mail: [olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz);

[jesenik.pk@spucr.cz](mailto:jesenik.pk@spucr.cz)

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

**Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

První společník (reprezentant společnosti): "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

DIČ: CZ64255611

Druhý společník (účastník společnosti): ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.

Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník

DIČ: CZ28649664

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy   
o dílo** (dále jen „dodatek“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území | ha | 15 | 0 | -15 | 2 000 | **-30 000** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 65 | 9 | -56 | 600 | **-33 600** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 0 | -10 | 1 000 | **-10 000** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ | ks | 1 | 0 | -1 | 20 000 | **-20 000** |

**Hodnota díla se celkově snižuje o 93 600 Kč bez DPH.**

Předmětem dodatku jsou dále **změny termínů plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 30.04.2024 | **30.06.2024** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.04.2025 | **30.06.2025** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek.

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. – 6.3.2. je skutečnost, že návrh PSZ musí být projednán zastupitelstvem města Javorník. Jednání zastupitelstva je plánováno na 14.06.2024.

1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | **831 080,00 Kč** |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 261 560,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 106 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **1 199 040,00 Kč** |
| DPH 21 % | **251 798,40 Kč** |
| Celková cena Díla včetně DPH | **1 450 838,40 Kč** |

1. Závěrečná ustanovení
   1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1350-2021-521101, resp.   
      č. zhotovitele 069 60/21, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1, nemění.
   2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
   3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
   4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu   
      s jeho zněním připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.**

**Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Místo: Olomouc Místo: Vysoké Mýto

Datum : 28.02.2024 Datum : 26.02.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Ing. Jaroslav Jakoubek

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti