DODATEK č. 5

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov

 Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 724 202 564, +420 602 427 670,

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz;

 prostejov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti): Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

DIČ: CZ15053695

Druhý společník (účastník společnosti): SELLA & AGRETA s.r.o.

Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň

DIČ: CZ25935721

Třetí společník (účastník společnosti): GEOS SILESIA s.r.o.

Sídlo: Hradecká 668/1, 746 01 Opava

DIČ: CZ28609549

Čtvrtý společník (účastník společnosti): Ing. Ivo Čevora

Sídlo: xxxxx, 746 01 Opava

IČ: 15439909

Pátý společník (účastník společnosti): Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 3v8a5db

**Bankovní spojení:** ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(**„Zhotovitel“**)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku jsou **změny termínů plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1. | Vypracování plánu společných zařízení  | 30.06.2024 | **30.09.2024** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ |
| 6.3.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 30.06.2025 | **30.09.2025** |

**Odůvodnění:**

Důvodem pro změnu termínů plnění je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Návrh plánu společného zařízení byl odsouhlasen na jednání sboru zástupců dne 18.01.2024. Následně objednatel zajistí zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení.

Dále z důvodu směny území se sousedním k.ú. Seloutky došlo ke změně katastrální hranice, jejíž došetření proběhlo dne 13.02.2024. Tuto změnu je nutné zapracovat do návrhu plánu společných zařízení.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

* 1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
	2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
	v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne 04.03.2024 |  V Chrudimi dne 26.02.2024 |
| Za objednatele:  |  Za zhotovitele: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL. M. Mgr. Pavel Vančura,

 Ing. Josef Drahokoupil

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatelé