**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29.3.2023**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**

|  |  |
| --- | --- |
| se sídlem: zastoupena: osoba oprávněná jednat ve věcech technických: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  ředitelem  provozně-technický náměstek |
| IČ: DIČ: | manažer investic  008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |
| tel.: | 596 491 111 |

e-mail:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen **„objednatel")**

**2. Zlínstava.s.**

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

283 15 669

CZ 283 15 669

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen **„zhotovitel")**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, hlava V. bod 3. písmeno a, b, c. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.

**Nová smluvní cena**

1. Smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 49.999.999,00 Kč

*Dodatek č.l*

1. Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) - 601.922,02 Kč
2. Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l) + 2 828 880,64 Kč
3. Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH+ 2 226 958,62 Kč *Dodatek č.2*
4. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) - 5 718 569,48 Kč
5. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č.2) + 8 090 655,47 Kč
6. Změna ceny dle Dod.č.2 bez DPH+ 2 372 085,99 Kč *Dodatek č.3*
7. Méněpráce bez DPH (viz. příloha dod.č. 3) - 110 993,31 Kč
8. Vícepráce bez DPH (viz. příloha dod.č. 3) + 2 519 960,46 Kč
9. Změna ceny dle Dod.č. 3 bez DPH+ 2 408 967,15 Kč
10. Nová smluvní cena Díla bez DPH 57 008 010,76 Kč

**v.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.3 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29.3.2023, Dodatku č.l a Dodatku č.2 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - [www.nemhav.cz](http://www.nemhav.cz)
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.3